鸡东县义务教育阶段学制变更工作

实施方案

- 为确保我县义务教育阶段学制与全国、全省保持一致，与新高考实施、全省统一中考有效衔接，加快推进县域义务教育优质均衡发展，从2024年秋季开学起将义务教育阶段学制由“五四制”（即小学五年制，初中四年制）向“六三制”（即小学六年制，初中三年制）变更。结合我县实际，特制定本方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省教育大会精神，深化教育改革，推进教育公平，提高教育质量。统筹推进义务教育城乡一体化改革发展，全面提升义务教育学校教育质量和办学水平，满足广大人民群众对优质义务教育资源的需求。

- 二、主要任务

1.加强政策宣传。通过多种形式，广泛宣传学制变更改革的重要意义和实施步骤，让学生、家长、教师及社会各界充分理解、支持和配合

2.科学规划实施。根据“六三制”学制要求，加强培训，确保教师具备应对“六三制”学制所需的教学能力和专业知识；调整教材，确保课程内容符合“六三制”学制要求和教育教学发展需要；平稳过渡，合理制定方案，确保从“五四制”到“六三制”的学生群体有序衔接。

三、具体措施

1.调整学校年级设置。2024年秋季开学，在小学阶段设置六年级，五年级学生直接升入本校六年级。单独设置的初中学校不再保留六年级，全县初中招生工作暂停一年，朝鲜族学校保持原学制不变。

2.分类实施平稳过渡。2024年秋季开学，小学阶段学制完全转为“六三制”，六年级不再开设历史、地理、生物学科，以上三个学科初中七年级开设，地理、生物八年级结业，历史九年级结业。八年级不再开设化学学科，该学科在九年级开设一年。2024年秋季开学初中七至九年级的学生，仍按“五四制”课程实施，直至初中毕业。

- 3.提高教师专业能力。加强教师培训，支持教师创新教育思想、教育模式、教育方法，形成适应新学制的教学特色和教学风格。

- 4.做好学制变更保障。2024年秋季开学前，做好校舍、师资、教学设施等条件保障，确保学制变更后教育教学活动高效实施。

- 四、实施步骤

- 1.调研谋划（2023年10月—12月）。成立学制变更领导小组，明确职责分工和目标任务。向省教育厅、市教育局备案学制变更情况说明，向义务教育阶段学校教师、家长、学生下发调查问卷，视调查情况科学谋划学制变更工作。

2.部署推进（2023年12月—2024年3月）。明确具体时间、责任分工和完成标准。做好政策宣传和教师培训，夯实学制变更基础。

- 3.资源调整（2024年4月—8月）。调整学校布局、班级设置，改造和升级基础设施，合理配备师资，确保新学制所需的教师、教材和教育资源到位。

- 4.全面实施（2024年9月）。秋季开学后实施国家“六三制”课程设置。责任督学对教学效果、师资利用、学生适应情况等进行督导、评估，定期收集学制变更后的反馈信息，保证学制改革的有效性和持久性。

- 五、工作要求

- 1.加强组织领导。各部门要高度重视，要压实主体责任，形成工作合力，确保学制变更各项措施落实到位、目标任务高效完成。

2.推进工作落实。财政、编办、人社等职能部门，聚焦学制变更过程中的主要问题，跟进落实解决，确保城乡教育资源均衡配置。

3.营造宣传氛围。各部门要加大宣传，引导形成全社会关心、支持义务教育阶段学制变更的良好社会氛围，提高社会知晓度、参与度和满意度。