鸡东县哈达镇青山村采石场

矿区生态修复方案

鸡东县哈达镇青山村采石场

2026年7月13日

鸡东县哈达镇青山村采石场

矿区生态修复方案

编制单位：黑龙江省平川土地整理工程有限公司

法定代表人：王淑环

方案编制负责人：佟贵财

主要编写人员：徐明飞 高胜财

矿区生态修复方案编制信息表

| 采矿权人信息 | 采矿权人名称 |  | 鸡东县哈达镇青山村采石场 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  | 91231226MACAGTKG2B |  | 联系人 | 李彬 |  |  |
|  | 联系地址 |  | 黑龙江省鸡西市鸡东县哈达镇青山村 |  | 联系电话 | 15344584111 |  |  |
|  | 采矿权证证号 |  |  |  | 开采方式 | 露天开采 |  |  |
|  | 采矿权面积 |  | 0.0567km2 |  | 采矿权拐点坐标 | 5028818.237 44432547.72 5028806.718 44432565.45 5028788.139 44432567.20 5028774.925 44432569.18 5028760.204 44432566.01 5028740.090 44432551.09 5028733.813 44432524.76 5028731.793 44432490.71 5028735.618 44432467.64 5028759.031 44432425.04 5028778.704 44432397.52 5028790.000 44432372.86 5028799.843 44432344.61 5028809.014 44432323.49 5028813.998 44432303.58 5028818.058 44432286.40 5028839.298 44432252.00 5028871.476 44432226.08 5028888.958 44432216.47 5028909.152 44432223.83 5028932.867 44432236.47 5028957.977 44432257.96 5028985.734 44432279.26 5028979.917 44432321.21 5028970.573 44432413.96 5028960.591 44432450.73 5028940.810 44432488.33 5028920.231 44432516.89 5028899.137 44432537.88 5028883.680 44432533.51 5028859.927 44432524.43 5028827.669 44432529.97 |  |  |
|  | 采矿权有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开采主矿种 |  | 建筑用大理岩 |  | 其他矿种 |  |  |  |
|  | 方案编制情形 |  | ☑首次申请采矿许可 □扩大开采区域 □缩小开采区域 □变更开采方式 □变更开采主矿种 □延续 □其他 |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 | 单位名称（签章） |  | 黑龙江省平川土地整理工程有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  | 91230300672932433U |  | 联系人 | 徐明飞 |  |  |
|  | 联系地址 |  | 黑龙江省鸡西市鸡冠区富强路富强委人防2号楼3-4 |  | 联系电话 | 15146724522 |  |  |
|  | 编制负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 身份证号 |  | 专业 | 职务/职称 |  | 联系电话 | 签名 |
|  | 佟贵财 | 230302195412185318 |  | 工民建 | 高级工程师 |  | 15946669052 |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 徐明飞 | 230221198809260731 |  | 测绘工程 | 工程师 |  | 15146724522 |  |
|  | 高正才 | 230302197006286411 |  | 地质测量 | 工程师 |  | 13763648375 |  |

目录

前言	1

一、编制目的	1

二、服务年限	4

第一章 矿山基本情况	6

一、矿业权人基本情况	6

二、地理位置与区域概况	6

三、矿山开采历史及现状	8

第二章 矿区基础信息	17

一、矿区自然条件	17

二、社会经济概况	21

三、矿区地质环境背景	23

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况	26

五、矿区生态状况	28

六、矿区及周边人类重大工程活动	29

七、矿区生态修复工作情况	30

八、矿区基本情况调查指标	30

第三章 问题识别诊断及修复可行性分析	31

一、问题识别与受损预测	31

二、生态修复可行性分析	51

三、生态修复分区及修复时序安排	61

四、采矿用地与复垦修复安排	67

第四章 生态修复措施与工程内容	73

一、保护与预防控制措施	73

二、修复措施	78

三、工程内容	82

第五章 监测与管护	87

一、监测目标与措施	87

二、管护目标与措施	91

三、工程量	93

第六章 工作部署与经费估算	94

一、总体部署	94

二、总体经费估算	96

三、阶段工作任务与经费安排	116

第七章 保障措施与公众参与	127

一、保障措施	127

二、公众参与	129

三、效益分析	132

第八章 结论	135

一、结论	135

二、建议	137

附件：

附件1-土地复垦方案编制单位资质文件；

附件2-土地复垦方案编制委托函；

附件3-土地复垦义务人的土地复垦承诺书；

附件4-方案编制单位承诺书；

附件5-不动产权证书；

附件6-项目区影像资料；

附件7-公众意见调查表；

附件8-土地复垦方案编制委托方营业执照；

附件9-项目区及复垦区现场照片；

附件10-回覆土壤政府统筹说明；

附件11-材料价格截图；

附图：

附图1-矿区土地利用现状图

附图2-矿区地质环境问题现状图

附图3-矿区土地损毁现状图

附图4-矿区地质环境问题预测图

附图5-矿区土地损毁预测图

附图6-矿区生态修复工程部署图

前言

一、编制目的

（一）任务的由来

鸡东县哈达镇青山村采石场采矿权人：鸡东县哈达镇青山村采石场；开采矿种：开采矿种建筑用大理岩，露天开采，生产规模为9万m3/年，该矿山未编制过两案合一方案，是准备生产矿山，本次是申请生产第一次编制生态修复方案。

根据《自然资源部办公厅下发“关于做好《矿产资源法》实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知”》（自然资办函﹝2025﹞2043号），涉及采矿许可证延续以及开采方案重大调整的，采矿权人应当重新编制方案并报有相应矿业权登记权限的自然资源主管部门评审。鸡东县哈达镇青山村采石场为首次申请采矿许可证，因此于2026年7月1日委托黑龙江省平川土地整理工程有限公司编制《鸡东县哈达镇青山村采石场矿区生态修复方案》。

（二）编制目的

编制《鸡东县哈达镇青山村采石场矿区生态修复方案》的目的：

一是指导采矿权人全面履行矿区生态修复义务的技术文本；

二是公众参与监督矿区生态修复和保证相关权利人权益的文件；

三是自然资源主管部门监管的技术依据。

（三）编制过程

1、工作方法

在接受委托后，黑龙江省平川土地整理工程有限公司立即组建了项目组，项目组在充分收集、分析与评估区有关的自然、地质、工程等资料的基础上，于2026年7月3日开展野外调查工作，野外工作采用矿区1：2000地形地质图为底图，采用高精度GPS进行定点，结合无人机，对矿山及周边区域进行详细调查。调查内容主要有：地形地貌、地层岩性、岩土体特征、地质构造、水文地质及工程地质条件、矿区土地利用现状、地貌景观、地质灾害及隐患点、占用和破坏土地类型和规模、植被资源的破坏现状等。随后进行室内资料综合整理、图件编制及方案的编制工作。

主要工作内容为：

（1）搜集鸡东县哈达镇青山村采石场矿山概况、矿山自然地理、矿山地质环境条件等方面的有关资料，基础调查内容包括自然生态状况、社会经济、矿产资源开发利用现状、土地利用现状、矿山生态问题、以往工作开展情况。

（2）公众参与调查，主要是收集矿区周边区域公众对土地复垦项目占地及开展后期土地复垦工作的意见和建议，以明确土地复垦的可行性；

（3）分析评价：通过问题识别与诊断确立生态修复本底、建立参照生态系统分类评价，确定实施区域为采矿权范围及采矿影响活动区，确定修复总体目标、绩效目标、年度目标。

（4）对鸡东县哈达镇青山村采石场采矿活动可能影响的范围内开展矿山地质环境调查；进行现状评估和预测评估，包括分析评估区地质环境背景，对矿山活动引发或加剧地质环境问题及其影响做出现状评估和预测评估，按照恢复治理分区原则进行合理的分区和工程部署，进而合理部署矿区生态修复工程及监测点位，实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护；

（5）通过土地利用现状调查和资料分析，确定矿山开采导致的土地损毁情况，确定复垦区和复垦责任范围，并对鸡东县哈达镇青山村采石场进行土地复垦方向可行性分析，根据土地复垦适宜性评价，确定复垦方向，布设复垦措施。最终恢复土地的生产力，将工程对当地生态环境影响减小到最低程度，改善当地生态环境质量；

（6）通过项目组成员收集的资料编制完成了《鸡东县哈达镇青山村采石场矿区生态修复方案》。

2、工作质量评述

本项目对《鸡东县哈达镇青山村采石场矿产资源开发利用方案》等主要设计文件进行深入研究，严格按照《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）、《土地复垦方案编制规程第2部分：露天煤矿》（TD/T1031.2-2011）、《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223－2011）、《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范（GB/T43935）》及其附件《矿区生态修复方案编制指南》等要求，完成了《鸡东县哈达镇青山村采石场矿区生态修复方案》的编制工作。

本方案编制在全面收集矿区相关资料以及地质环境调查、土地利用状况调查的基础上，严格按照《矿区生态修复方案编制指南》及其他国家现行有关规范或技术要求进行编制的，该报告资料真实可信，数据准确，质量满足要求，完成了预期的工作任务，达到了工作目的。

图0-1 矿区生态修复方案编制流程图

采矿权人鸡东县哈达镇青山村采石场及方案编写单位黑龙江省平川土地整理工程有限公司郑重承诺本方案中的数据真实可靠、结论具有真实性及科学性。

二、服务年限

鸡东县哈达镇青山村采石场为新建矿山，方案适用年限包括矿山服务年限、治理与复垦年限、管护年限。根据《鸡东县哈达镇青山村采石场2024年度资源储量核实报告》（2024年5月），截止2026年7月12日该石场剩余（TD）级大理岩资源储量1821196.90m3，边坡压覆资源量（TD）为 291329.89m3，可采资源量1529867.01m3，推断的资源量可信度系数（K值）取0.8，回采率90%，可采出资源量为1101504.25m3。矿山生产规模9万m3/年，矿山设计服务年限约为9.5年，即2026年10月至2035年3月。生态修复采用边开采、边恢复，闭矿后还需要0.5年进行修复，因此恢复治理复垦施工期10年（2026年10月至2036年9月），监测管护期3年（2036年10月至2039年9月）。因此本生态修复方案的设计服务年限为13年，即2026年10月至2039年9月。方案基准期以方案批复日期为准。

当矿山扩大开采规模、开采范围或开采方式改变时，需重新编制矿区生态修复方案。在实施过程中，每5年根据矿山开发利用情况修订一次。

矿区生态修复方案是采矿权人实施矿区地质环境恢复治理、地貌重塑、植被恢复、土地复垦等活动的总体部署和基本依据。本方案不替代相关工程勘察、治理设计，根据指南总体要求，涉及地质灾害、水土流失、环境污染、固体废弃物利用等治理工程部署不列入本方案，另案编制。鸡东县哈达镇青山村采石场符合三区三线、河湖库及防护范围。

第一章 矿山基本情况

一、矿业权人基本情况

鸡东县哈达镇青山村采石场矿权人鸡东县哈达镇青山村采石场，经济类型有限责任公司。公司经营地址位于鸡西市鸡东县哈达镇。

矿山采矿权人：鸡东县哈达镇青山村采石场

矿山地址：鸡西市鸡东县哈达镇青山村

矿山名称：鸡东县哈达镇青山村采石场

经济类型：私营企业

开采矿种：建筑用大理岩

开采方式：露天开采

生产规模：9万m3/年

矿区面积：0.0567km2

二、地理位置与区域概况

（一）交通状况

鸡东县哈达镇青山村采石场位于鸡东县哈达镇青山村，行政区划属鸡东县哈达镇管辖，中心地理坐标：东经131°08′12″，北纬45°23′32″。矿区距东部鸡兴公路仅100m，交通较为方便。

图1-1 矿区交通位置图

（二）周边环境关系

鸡东县哈达镇青山村。其具体位置关系如下：

城镇与村庄：矿区最近的居民点为东北方向的小青山村，距离约1.6公里。矿山生产活动需关注对村屯声环境及视觉景观的潜在影响。

河流水系：矿区东侧发育水系有哈达河，由北向南流过，为山间季节性河流，受季节控制，夏季水量丰富，冬季干枯，属穆棱河水系。

基础设施：矿区范围内及紧邻区域无国家级公路、铁路、高压输电线路、输油输气管道等大型基础设施分布。

相邻矿山与自然保护地：根据现有资料，矿区范围内及毗邻区域暂无其他采矿权设置，亦不涉及自然保护区、森林公园、生态保护红线等法定禁止或限制开采区域。

三、矿山开采历史及现状

（一）矿山开采历史

鸡东县哈达镇青山村采石场于2026年建场，矿山的生产能力为9万m3/年，现已取得不动产登记证，正在办理采矿证，根据《鸡东县哈达镇青山村建筑用大理岩矿产资源开发利用方案》和《鸡东县哈达镇青山村建筑用大理岩资源/储量核实报告》，截止2026年7月12日该石场剩余（TD）级大理岩资源储量1821196.90m3，边坡压覆资源量（TD）为 291329.89m3，可采资源量1529867.01m3，推断的资源量可信度系数（K值）取0.8，回采率90%，可采出资源量为1101504.25m3。

（二）矿山开采现状

鸡东县哈达镇青山村采石场矿权人鸡东县哈达镇青山村采石场，开采矿种：建筑用大理岩，生产规模：9万m3/年，矿区面积：5.6694hm2。现不具备开采条件，其他附属工程尚未完成，矿区坐标采用2000国家大地坐标系，划定矿区范围见下表：

表1-1 矿区范围拐点坐标表

| 点号 | 坐 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 5028818.237 | 44432547.72 | 5028839.298 | 44432252 |
| 2 | 5028806.718 | 44432565.45 | 5028871.476 | 44432226.08 |
| 3 | 5028788.139 | 44432567.2 | 5028888.958 | 44432216.47 |
| 4 | 5028774.925 | 44432569.18 | 5028909.152 | 44432223.83 |
| 5 | 5028760.204 | 44432566.01 | 5028932.867 | 44432236.47 |
| 6 | 5028740.09 | 44432551.09 | 5028957.977 | 44432257.96 |
| 7 | 5028733.813 | 44432524.76 | 5028985.734 | 44432279.26 |
| 8 | 5028731.793 | 44432490.71 | 5028979.917 | 44432321.21 |
| 9 | 5028735.618 | 44432467.64 | 5028970.573 | 44432413.96 |
| 10 | 5028759.031 | 44432425.04 | 5028960.591 | 44432450.73 |
| 11 | 5028778.704 | 44432397.52 | 5028940.81 | 44432488.33 |
| 12 | 5028790 | 44432372.86 | 5028920.231 | 44432516.89 |
| 13 | 5028799.843 | 44432344.61 | 5028899.137 | 44432537.88 |
| 14 | 5028809.014 | 44432323.49 | 5028883.68 | 44432533.51 |
| 15 | 5028813.998 | 44432303.58 | 5028859.927 | 44432524.43 |
| 16 | 5028818.058 | 44432286.4 | 5028827.669 | 44432529.97 |
| 开采标高：+235-+304m |  |  |  |  |

图1-2 矿区拐点坐标示意图

现状照片

（三）矿山开发利用概述

1、生产规模

矿山采用露天开采方式，设计年生产规模9万m3/年，依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录 D，确定该矿山生产建设规模为中型矿山。

2、矿山工作制度

根据有关技术规定和矿山开采条件，矿山采用连续工作制，年工作日为300天，其余65天为法定假日、设备检修及天气影响休息天数；按照设计年生产规模，每天工作1班（白班），每班工作8小时。

3、工程布局

项目区占地面积6.3256hm2，矿区面积5.6694hm2，排土场面积0.5222hm2、工业场地0.134hm2，位于矿区范围外东南部。

（1）采掘场

采掘场为项目区主要用地，占地面积5.6694hm2，建筑石料被开采出后，装载机装车直接运出矿区。

（2）工业广场

工业场地占地面积0.134hm2，位于矿区范围外的西南部，用于机械停放和办公生活提供场地。工业场地内拟建彩钢房2栋，总建筑面积26m2。

（3）排土场

排土场设置在矿区西南部，占地面积0.5222hm2，设计堆高4m，呈四棱台状，坡比1:1，用于堆置剥离的表土和一般土方，排土场西侧堆置剥离的表土、排土场东侧堆置一般土方。

图1-3 矿山平面布置图

4、矿山开采

（1）采剥工艺及方法

1）采剥工艺

开采工艺：依据《鸡东县哈达镇青山村采石场矿产资源开发利用方案》，第四系覆盖层，使用铲车剥离传堆，剥离物可用机械装车，汽车运至排土场。第四系剥离完毕后，采用空压机，凿岩机打孔，人工爆破松动落矿的采矿方法采矿。

矿山采用挖掘机铲装，汽车运输。

2）矿床开采

因矿层埋藏浅，厚度大，地形较缓，矿床开采底标高远高于当地侵蚀基准面之上，适合露天开采。

本次矿山开发利用方案仅限于储量核实范围内。根据矿体特征，结合地形条件，经对开采境界的圈定，确定采场要素如下：

①台段高度：15m；

②最低开采标高：235m；

③阶段台阶工作坡面角：60°；

④开采终了边坡角：60°；

⑤安全平台宽度：4m；

⑥最小底盘宽度：大于20m。

按上述原则，本矿山第一开采标高定为+235m～+304m，为首采水平。根据岩矿石稳固程度及开采深度，开采台阶高度定为10m较适宜，开采工作主要集中在K1块段1线-2线每个开采台阶底面标高为：293.9米、278.9米、263.9米、248.9米、235米，2线-3线每个开采台阶底面标高为：302米、287米、272米、257米、242米、235米，3线-4线每个开采台阶底面标高为：283米、268米、253米、238米、235米，4线-5线每个开采台阶底面标高为：267米、252米、237米、235米，5线-6线每个开采台阶底面标高为：258米、243米、235米，6线-7线每个开采台阶底面标高为：246.9米、235米，7线-8线每个开采台阶底面标高为：259.5米、244.5米、235米，8线外推每个开采台阶底面标高为：241.2米、235米。台阶阶段坡面角60°，安全平台宽度4m，最终边坡角60°。矿山开拓生产开拓系统首先进行表土及风化层剥离，自上而下逐层开采。

5、矿山开拓运输

根据现有矿山的生产情况，矿山采出后，用挖掘机装车，汽车运输较为方便快捷。故采用公路运输方式，可以满足外运的需要。

6、排水处理

为确保矿山安全生产，采取如下防治水措施：

（1）露天采场山坡露天部分排水均可通过山坡自流排出，无需任何排水设备；

（2）为防止地表径流水进入露天采坑，在最终露天境界外靠近山坡设截水沟，以防雨水进入；

（3）矿区内主要含水层大理岩裂隙含水段由大气降水补给，以泉或地下径流的方式排泄，矿区附近无地表水体，最低矿床最低开采标高235m位于当地侵蚀基准面标高169m以上，地下水对矿床开采影响较小。矿床充水因素主要为大气降水补给，因此将来矿山开采过程中的涌水，主要是大气降水。

（4）每年春季融雪、夏季降雨期来临之前，矿山应组织有关部门进行防治水检查。对截水沟、排水沟等防洪设施进行全面的检查，重点是各排水防洪设施是否完好，发现问题要立即解决；

（5）加强水文地质调查工作，掌握较为准确的水文地质资料，要按期对采场涌水量进行测定，以利于采取相应的解决方法。

（6）矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；矿山应加强防排水措施；遇超过设计防洪频率的洪水时，允许最低一个台阶临时淹没，淹没前应撤出一切人员和重要设备。

7、矿山污染处置措施

（1）粉尘治理措施

采、装、运、剥离覆盖层过程中产生的粉尘及凿岩产生的粉尘，采用喷淋洒水等控制粉尘飞扬。

（2）噪声治理措施

噪声源有挖掘机、装载机、汽车运输等。表土剥离后，汽车运至排土场，噪声对操作工的身体健康有一定影响。为保护身体健康，对操作装载机、破碎机等工人佩戴隔声耳罩。

（3）生活垃圾及污水治理措施

污水来源主要为生产废水及生活污水。矿坑废水及生产、生活污水会对地下水环境造成一定程度的污染，但由于矿山地处山区，远离居民区，不会对地下水环境造成较大污染。生活遗弃地应远离水源。生活污物采用掩埋式，自然生化。

（4）固体废弃物处理措施

露天开采过程中产生的废石，堆置于废石场。本项目的废石堆场上游设截洪沟，下游设置拦渣坝和排水沟，避免废石被雨水冲走。施工期产出的废石、弃土建筑垃圾全部用于铺垫工业场地及道路。

（5）对林地资源破坏的治理措施

矿山开采时注意对森林资源的保护，尽量减少对植被的破坏，保护林地资源。

8、资源储量和服务年限

（1）资源储量

根据《鸡东县哈达镇青山村采石场2024年度资源储量核实报告》（2024年5月），截止2026年7月12日该石场剩余（TD）级大理岩资源储量1821196.90m3，边坡压覆资源量（TD）为 291329.89m3，可采资源量1529867.01m3，推断的资源量可信度系数（K值）取0.8，回采率90%，可采出资源量为1101504.25m3。

（2）矿山生产能力及服务年限

服务年限：根据矿山可采资源储量、矿山年生产能力和服务年限的关系，确定该矿山服务年限：

T = Q÷A=1101504.25÷90000÷1.3≈9.5（年）

式中：T—露天开采服务年限（年）；

A—矿山开采规模（9.0万m3/年）；

Q—露天境界可采资源量（1101504.25m3）；

经计算，露天采场服务年限约9.5年。

第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件

（一）气象

鸡东县处于中温带季风气候区，气候特点为四季分明，冬夏温差较大，春季多风干燥，夏季湿热多雨短暂，秋季降温迅速多早霜，冬季严寒而漫长。鸡东县多年平均气温4.5℃，多年平均大于等于10℃积温 2718℃，年蒸发量 1269.5mm，年降水量为 531.4mm，无霜期139天。主导风向夏季为西南风，冬季为西北风，年平均风速3.4m/s，最大风速23.0m/s，强风多在春冬和初夏季节出现，最大冻土深度为2.20m。

（二）水文

鸡东县内河流均属穆棱河水系。穆棱河横贯该县中部，有二、三级支流260条多分布在低山丘陵和丘陵漫岗区。主要支流有黄泥河、大石头河、半截河、水曲柳、河滴道河、哈达河、锅盔河等。由于受地形和气候的影响，河流具有明显的夏雨型、山地型特征。夏秋雨季流量较大，冬春流量较小，有的甚至干涸。全县有中型水库2座，小型水库7座

矿区东侧发育水系有哈达河，由北向南流过，为山间季节性河流，受季节控制，夏季水量丰富，冬季干枯，属穆棱河水系。

图2-1 项目区水系图

（三）地形地貌

矿山属低山丘陵地区，海拔235-304m，相对高差69m，采区地势西北高东南低，周围为多为林地。

图2-2 矿区典型地貌图

图2-3 项目区遥感影像

图2-4 项目区地形图

（四）植被

鸡东县的植物处于小兴安岭张广才岭完达山阔叶红松林区。北部是以柞树、黑桦为主的林分类型占优势；南部林分类型较北部有其多样性，除柞树、黑桦林分类型外，还有软阔混交、针阔混交、珍贵硬阔、红松、兴凯松等林分类型。南北山区丘陵生长着红松、兴凯松等珍叶树种，穆棱河两岸生长着榆树、柳树、黄菠萝等阔叶树种。项目区及周围多为林地，以森林植被为主，项目区周边常见树种为阔叶乔木和灌木。

（五）土壤

鸡东县境内地势起伏，地形以山地、丘陵、平原为主，地处中纬度带。鸡东县哈达镇青山村采石场位于鸡东县哈达镇西南部，地处低山丘陵地带，矿区内土壤以暗棕壤为主。土壤剖面见下图。

| 腐殖层30cm 淋溶层30cm | 淋溶层30cm 腐殖层30cm |
| --- | --- |
| 草地土壤剖面图 | 林地土壤剖面图 |

图2-5 土壤剖面图

（六）地下水基本状况

矿区地下水类型主要为基岩裂隙水，含水层分布不均，富水性弱。地下水主要接受大气降水入渗补给，沿裂隙网络由高处向低处径流，最终向东部哈达河沟谷方向排泄。地下水水位埋深较大，动态随季节变化明显，雨季水位抬升，旱季下降。矿区开采最低标高（+235米）高于当地侵蚀基准面及区域地下水水位，预计采矿活动不会导致大规模地下水疏干，对区域含水系统影响较小。局部可能形成少量坑内汇水，需通过排水工程及时疏导。

二、社会经济概况

鸡东1965年建县，位于黑龙江省东南部，属边境县份，与俄罗斯陆路接壤111公里，总面积3243平方公里，地处中纬度，属大陆性季风气候，地貌特征为“七山半水二分半田”。下辖8镇3乡123个行政村。

历史悠久，文化底蕴深。鸡东人杰地灵，是宜居宜游的秀美边城。富饶的黑土地上，承载着千年靺鞨古城、特色朝鲜风情，更是红灯记故事发生地，肃慎文化、民俗文化、红色文化交相辉映。

交通便利，区位优势明显。鸡东县城距哈尔滨461.7公里，距当壁镇、吉祥、绥芬河三个口岸分别为100公里、230公里和250公里，距鸡西市区15公里。国家铁路林密线、201国道、方虎公路和建鸡高速公路贯穿东西，县城距兴凯湖机场仅8分钟车程，构成了铁路、公路、航空立体式的交通网络。

物产丰厚，地下矿藏富集。鸡东被誉为“龙江矿产资源大县”。现已发现各类矿产44种，其中，莹石、水晶、熔炼水晶、铂、钯的储量均列全省第1位，煤炭资源可采储量18亿吨，硅藻土储量92亿吨。盛产水稻、玉米、大豆、瓜菜、烤烟、紫苏等粮食和经济作物。粮食产量稳定在15亿斤以上。森林覆盖率达46.1%，盛产人参、松茸等300余种野生中药材和榛蘑、榛子、蕨菜等50余种山特产品。有主要河流13条和大中小型水库14座，水域面积162平方公里。

2025年我县地区生产总值为1010128万元，按不变价格计算，增长3.7%，其中，第一产业增加值为335176万元，增长4.0%；第二产业增加值为147286万元，增长-2.7%；第三产业增加值为527666万元，增长5.2%。

2024年我县地区生产总值为969451万元注，按不变价格计算，比上年增长0.5%，增速高于全市1.6个百分点。其中，第一产业增加值为318762万元，比上年增长2.8%；第二产业增加值为134255万元，下降13.8%；第三产业增加值为516434万元，增长3.7%,，分别拉动经济增长1.0、-2.0、1.5个百分点。三次产业结构由上年的35.9：18.0：46.1调整为32.9:13.8:53.3。常住人口人均地区生产总值50126元。

2023年地区生产总值实现1034309万元，同比增长2.1%，分别低于全国（5.2%）3.1个百分点，全省（2.6%）0.5个百分点，高于全市（1.3%）0.8个百分点，增幅位居全市第1位，从三次产业看，第一产业增加值370683万元，增长3.6%；第二产业增加值186093万元，增长0.6%；第三产业增加值477533万元，增长1.3%。三次产业贡献率分别为66.4%、4.9%、28.7%，分别拉动GDP增长1.4、0.1、0.6个百分点，三次产业结构由上年的36.5：18.4：45.1调整为35.9：18.0：46.1。常住人口人均地区生产总值50826元。

来源：鸡东县人民政府网站

三、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

区内地层简单，主要为侏罗系中上统滴道组（J2-3d）,岩性主要为：灰绿色凝灰岩、集块岩夹流纹斑岩、安山玢岩、细砂岩、砾岩及可采层。

（二）地质构造与地震

该矿区大地构造位于老爷岭地块-佳木斯隆起带-麻山隆起-鸡西凹陷带(V23-1)，该带呈北西向展布。矿区内断层较少。

矿区内地质构造简单，矿体及围岩整体强度好，较为稳定。本区尚未发现有史以来曾发生破坏性地震的记载，矿区及附近地区也未发现有活动断裂发育。根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）的划分，本区地震动峰值加速度为小于0.05g，地震基本烈度为小于Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.35s。属地壳稳定区。

（三）水文地质

矿区水文地质条件整体属简单类型，地下水系统主要受地层岩性、地质构造、地形地貌及气象条件的综合控制。区内地下水类型以基岩裂隙水 为主。地下水主要接受大气降水的垂向入渗补给，补给强度受季节性降水分布影响显著，丰水期（6～9月）补给量占全年总量的70%以上；在低山丘陵地形控制下，地下水总体由西北向东南径流，水力坡度约5%～10%，最终以分散渗流形式排泄于南部小黄泥河沟谷，或以季节性下降泉形式在沟谷陡坎处溢出地表，形成局部湿润地带。

矿区最低开采标高（+235m）远高于当地侵蚀基准面（约+165m）及区域地下水稳定水位（埋深一般大于20m），且矿体与主要含水层之间无直接水力联系。因此，露天开采活动不会形成大规模的地下水疏干区，也不会对区域地下水资源的补给、径流、排泄格局产生显著影响。采矿过程中，需重点防范的是大气降水在采坑内的汇集形成临时性地表积水，以及通过裂隙下渗对局部边坡稳定性产生的潜在影响。为此，需在采场周边及内部台阶设置完整的截、排水系统，将汇水有序导排至矿区外自然沟道，确保采矿作业面干燥和安全。

（四）工程地质

1、岩石工程地质特征

工作帮最大标高304米，最低开采标高235米，高差近69米。工作面极容易发生高处坠落体和边坡滑塌事故，生产时应注意和保护附近的居民区相关安全情况。

矿床内围岩、矿石均为较坚硬岩体，上部为第四系残坡积层，这部分是生产时需剥离的部分，其下为碎裂化石榴透闪透辉蛇纹石大理岩，即是矿石部分，但随着工作面积不断扩大，部分岩体应力因此会失去平衡，很容易形成危岩体向开采平台内崩落。

按照目前矿山的地质情况及可能存在的危险，矿山开采应利用周边矿山成熟应用的分层台阶开采工艺，进行矿山开采活动，减小工作帮边坡角，台阶高度控制在15米，坡角应控制在60°，对不稳定的边坡要在开采前及时整理直至安全开采的程度。采用60°最低生产边坡角。

2、露天采矿场边坡稳定性

根据矿区现有露天采场调查，采场边坡角在60°时，稳定性良好，未见坍塌、滑坡等不良的工程地质现象，边坡较为稳定。

矿床开采过程中，凝灰岩矿体为碎块状、大块状，不完整，开采时应做好坍塌防护工作。第四系腐殖土及残坡积粘性土夹碎石层厚度1.0m，该层为松散地层，春季冻土融化期间和雨季强降雨时，应做好坍塌防护工作。

该石料场工程地质条件属简单类型，矿床开采时，根据矿区现有露天采场调查及同类矿山对比，结合《金属非金属露天矿山安全规程》，确定最终边坡角为60°。

（五）矿体特征

1、矿体特征

矿体产于滴道组中，以凝灰岩为主。上部覆盖层由带植物根系的黑褐、黄褐色腐殖土、亚粘土夹残坡积岩石碎块组成，厚0.5m—1.5m，平均厚度1.0m。

1）矿石结构、构造

斑状结构、块状构造。

2）覆盖层特征

矿体上部局部被第四系覆盖层覆盖，覆盖层由三部分组成：

上部：黑色腐植土，厚0.2-0.4m。

中部：黄褐色亚粘土夹细砂，厚0.3-0.4m。

下部：亚粘土、砂夹碎石，碎石主要为砂岩，厚0.4-0.7m。

本次估算采用的覆盖层厚度为1.0m。

2、矿石特征

（1）矿石质量

矿石为碎裂化石榴透闪透辉蛇纹石大理岩，斑状结构、块状构造。

（2）矿石颜色及矿物成份

矿物成分以透闪石、透辉石、石榴石、蛇纹石和方解石。

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况

（一）土地利用现状及权属状况

项目区范围占地面积6.3256hm2。参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2017），结合鸡东县自然资源局提供的第三次土地调查土地利用现状图，同时结合矿山企业提供的矿区总工程平面布置图，通过分析各项工程在土地利用现状图上各用地类型和面积，获得项目区内各用地类型土地利用现状数据。采矿未损毁土地6.3256hm2，矿区不占用基本农田。目前矿区处于占用状态未进行复垦工作。项目区土地利用现状详情见表2-1。

表2-1 项目区土地利用现状面积统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(hm²) | 占总面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 5.7398 | 90.74 |
|  |  | 小计 |  | 5.7398 | 90.74 |
| 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0.5728 | 9.06 |
|  |  | 小计 |  | 0.5728 | 9.06 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0130 | 0.20 |
|  |  | 小计 |  | 0.0130 | 0.20 |
| 合计(hm²) |  |  |  | 6.3256 | 100.00 |

项目区内林地面积为5.7398hm2，占项目区面积90.74%；草地面积为0.5728hm2，占项目区面积9.06%；农村道路面积为0.0130hm2，占项目区面积0.2%。项目区占地以林地和草地为主，不占用基本农田。土地权属详见下表。

表2-2 鸡东县哈达镇青山村采石场土地权属表 单位：hm2

| 权属 | 地类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03林地 | 04草地 | 10 交通运输用地 | 合计 |
|  | 0301 | 0401 | 1006 |  |
|  | 乔木林地 | 其他草地 | 农村道路 |  |
| 哈达镇政府 | 4.2577 |  | 0.0130 | 4.2707 |
| 青山村与森林防火队争议 | 1.4821 | 0.5728 |  | 2.0549 |
| 总计 | 5.7398 | 0.5728 | 0.0130 | 6.3256 |

（二）采矿用地申请批准情况

鸡东县哈达镇青山村采石场于2026年建场，采矿许可证已核准范围（面积0.0567km2）与土地利用现状中的范围一致。

用地方式以露天开采为主，直接挖损土地。鸡东县哈达镇青山村采石场矿权人鸡东县哈达镇青山村采石场。

根据相关要求，矿区需在开采前完成建设用地审批手续。目前，用地审批手续已办理完成。矿区涉及土地类别包括乔木林地、其他草地和农村道路。

五、矿区生态状况

（一）区域生态本底

鸡东县哈达镇青山村采石场所处的鸡东县哈达镇，位于完达山山脉向三江平原过渡的低山丘陵地带。该区域是长白山-小兴安岭森林生态屏障的组成部分，在黑龙江省乃至东北地区的生态安全格局中扮演着重要角色。其宏观的生态功能定位核心是水源涵养与水土保持。区域内的森林、灌丛和草地生态系统通过林冠截留、枯落物层蓄水和土壤渗透，有效调节着地表径流，补充地下水，同时强大的根系网络固持土壤，对于减轻松花江流域支流的泥沙淤积、维护流域生态安全具有不可替代的作用。

（二）生态系统

森林生态系统：这是区域的本底生态系统和优势生态系统。主要以天然次生林形式存在，空间上广泛分布于矿区周边的山体上部和未被扰动的沟谷中。其建群种包括耐寒耐贫瘠的蒙古栎、白桦和山杨。林下发育有榛子、胡枝子等灌木层，以及苔草、玉竹等草本层。此生态系统生物量最高，结构最复杂，生态服务功能最强，是矿区生态修复的终极参照系。

灌丛与草地生态系统：主要分布于森林边缘、丘陵顶部及土层较薄的区域，是森林与裸地之间的过渡类型。常见灌丛为绣线菊灌丛、蒿类灌丛，草地则以羊草、野古草等禾本科植物为优势种。该类生态系统在水土保持方面作用显著，且是许多野生动物的重要觅食和栖息场所。

农业生态系统：分布于矿区外围地势较为平缓的区域，主要为旱田，种植玉米、大豆等作物。此系统受高强度人为管理，生物多样性较低，生态功能弱于自然生态系统。

工矿生态系统（受损）：此为采矿活动形成的人工受损生态系统，目前为进行开采。该系统以裸露岩石、碎石平台、高陡边坡和临时建筑为主要景观特征，植被覆盖率极低，土壤缺失，原有的生态结构和功能已基本丧失，是生态修复的核心目标区域。

（三）生物多样性状况

生态系统多样性：如前所述，矿区周边区域原本具备森林、灌丛、草地及农田等多种生态系统类型，构成了较为丰富的景观格局。

植物多样性：本地的维管植物种类较为丰富，以适应寒温带气候的乡土物种为主。乔木包括蒙古栎、白桦和山杨等，林下发育有榛子、胡枝子等灌木层，草本植物如狗尾草、蒿类等。

动物多样性：区域历史上是多种野生动物的活动区。周边森林和灌丛中可能栖息有中小型哺乳动物如野兔，以及多种鸟类（如山斑鸠、喜鹊、啄木鸟等）和爬行类、两栖类动物。

六、矿区及周边人类重大工程活动

基础设施建设：矿区距东部鸡兴公路仅100m，该公路是连接哈达镇政府与哈达水库的交通干线，车流量较大。

城镇建设：矿区隶属于鸡东县哈达镇青山村，东北方向的小青山村，距离约1.6公里。

综上所述，矿区及周边人类重大工程活动有利于矿山生态修复工作进行。

七、矿区生态修复工作情况

鸡东县哈达镇青山村采石场建矿至今处于未开采状态，因此，矿区范围内尚未系统性地开展大规模的生态修复工程。

本次方案编制是矿山生命周期前端的关键规划，将指导未来"边开采、边修复"及闭矿后的全面生态修复工作。

八、矿区基本情况调查监测指标

表2-3 矿山采矿前复垦修复监测内容与监测指标表

| 监测对象 | 监测内容 | 监测指标 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境 | 土壤环境 | 土壤污染项目 | 网格布点采样、实验室分析（HJ/T 166） |
|  |  | 土壤微量项目 |  |
| 土地资源 | 土地利用现状 | 土地利用类型及面积 | 遥感调查 （TD/T 1055TD/T 1010） |
|  |  | 土地利用面积 |  |
|  |  | 永久基本农田及面积 |  |
|  | 耕地及基本农田 | 土壤质量 | 网格布点采样、实验室分析（NY/T 1119） |
|  |  | 生产力水平 |  |
| 生态系统 | 地表水环境 | 地表水面积 | 实地调查（HJ91.2） |
|  |  | 地表水排泄 |  |

表2-4 矿山开采中生态修复监测内容与监测指标表

| 监测对象 |  | 监测内容 | 监测指标 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护预防控制监测 |  | 预防控制措施 |  | 实地调查公众访谈 |
| 损毁现状与拟损毁监测 | 地质环境损毁 | 不稳定边坡 | 地表形变 | 实地调查 （DZ/T0287 DZ/T0388） |
|  | 土地资源损毁 | 挖损土地面积 | 乔木林地 | 遥感调查 （TD/T 1049 TD/T 1055） |
|  |  |  | 其他草地 |  |
|  |  |  | 农村道路 |  |
|  | 生态系统破坏 | 土地质量监测 复垦效果监测 | 修复区面积 | 实地调查 （GB/T 42340） |

第三章 问题识别诊断及修复可行性分析

一、问题识别与受损预测

（一）现状问题识别

1、采矿活动影响范围

（1）评估范围

依据自然资源部《矿区生态修复方案编制指南(临时)》（2025年9月）的有关要求，评估区范围应根据矿山地质环境调查结果分析确定。矿山地质环境调查的范围应包括采矿权登记范围、采矿活动可能影响以及被影响的地质环境体范围，最后根据整合后矿区坐标，将矿区范围向外延伸20m，圈定评估区范围8.6917hm2。评估区拐点坐标见下表。

表3-1 鸡东县哈达镇青山村采石场评估区拐点坐标表（2000国家坐标系）

| 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5029004.529 | 432272.427 |
| 2 | 5028985.644 | 432434.781 |
| 3 | 5028957.036 | 432500.020 |
| 4 | 5028904.827 | 432557.049 |
| 5 | 5028907.140 | 432605.461 |
| 6 | 5028885.000 | 432628.128 |
| 7 | 5028820.279 | 432633.543 |
| 8 | 5028795.460 | 432653.631 |
| 9 | 5028779.357 | 432648.803 |
| 10 | 5028720.292 | 432567.015 |
| 11 | 5028712.062 | 432487.438 |
| 12 | 5028748.432 | 432402.287 |
| 13 | 5028805.503 | 432268.667 |
| 14 | 5028845.624 | 432221.225 |
| 15 | 5028888.406 | 432196.475 |
| 16 | 5028945.796 | 432221.216 |

图3-1 评估区范围示意图

（2）评估级别

矿山地质环境影响评估级别根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

1）评估区重要程度

评估区内无居民居住，无重要的交通要道及建筑设施，远离自然保护区及旅游景点，周边无重要水源地，对林地和草地产生了破坏。根据评估区重要程度分级表（表3-2），确定本评估区重要程度为较重要区。

表3-2 评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程及其它重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其它较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无较重要水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其它类型土地 |

2）矿山生产建设规模

矿山采用露天开采方式，设计年生产规模9万m3/年，依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录 D，确定该矿山生产建设规模为中型矿山。

3）矿山地质环境条件复杂程度

根据报告前文叙述可知，评估区水文地质条件简单；矿床地层属以坚硬岩石为主层状的工程地质条件简单的矿床；采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山地质环境条件复杂程度分级表，确定评估区地质环境复杂程度为中等。露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级情况见表3-3。

表3-3 露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复杂 | 中等 | 简单 |
| --- | --- | --- |
| 采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m3/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏 | 采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000～10000m3/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏 | 采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m3/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏 |
| 矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5～10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定 |
| 地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大 | 地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大 | 地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小 |
| 采场面积及采坑深度大，边坡不稳定易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交 | 地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡 |
| 注：采取就上原则，只有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

4）评估级别的确定

评估区为重要区，矿山建设规模为中型，矿山地质环境条件复杂程度为中等，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山地质环境影响程度分级表确定本项目评估等级为一级，矿山地质环境影响评估分级情况见表3-4。

表3-4 矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

2、现状地质环境问题

（1）地质灾害危险性现状

地质灾害是由于自然产生或人为诱发的对人民生命财产安全造成危害的地质作用。地质灾害的发育主要受地区地形地貌及水文工程地质条件等控制，并与人类工程活动有关。

根据对矿区地质环境背景条件分析及现场实地踏勘的结果，通过对场地地形地貌、气象水文、地层岩性、地质构造和地震、水文地质条件等资料的研究，结合本区地质灾害发育程度，确定评估区现状地质灾害类型为冻土冻融。

评估区属季风气候，冬夏温差大，有季节性冻土，最大冻土深度约为2.0m左右，由于地表普遍发育第四系残、坡积物—粘性土（夹碎石），粘性土具有弱水性质，冬季水份结晶产生冻胀，春季气温回升，上部融化的冰水下渗速度慢，造成融陷。土体频繁冻融对矿区道路及基础埋深小于冻土深度的建筑物基础稳定性有一定影响。由于评估区含水量不大，土体冻胀性不是很强，评估区内无重要的工程设施和基础设施，且现状无明显冻土冻融现象，目前未造成工程损坏和财产损失，冻土冻融地质灾害弱发育，危害程度轻，危险性小。

经现场调查，矿区范围内有历史已开采区域，并已存在多年，边坡早已稳定，现状未发生崩滑的现象。

（2）矿区含水层破坏现状

该矿为露天开采，开采的矿体处在最低侵蚀基准面以上，开采地段汇水面积很小，大气降水可通过地表迳流自然排泄，且不会停留。矿区范围内没有较大含水地质体，现状开采条件下采矿活动未对地下水及地表水造成污染，因此，采矿活动对水资源环境影响程度为较轻。

综上可知，现状评估矿业活动对含水层影响较轻。

（3）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏

矿区及周边无自然保护区、旅游景区、人文景观、地质遗迹以及地质公园等，采矿活动对此无影响。

矿山开采方式为露天开采，据现场调查，现状矿山活动对地形地貌景观破坏主要为矿区西部和东部历史采区的开挖破坏，历史采矿活动的开挖造成了植被破坏，大面积岩石裸露，破坏了原生地形地貌以及土壤结构，对原生地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

因此，采矿活动对矿区地形地貌景观的影响较严重。

3、土地损毁问题

（1）已损毁土地现状

根据调查和搜集的材料分析，该矿山生产生活区主要集中在露天采场、排土场和工业广场组成，土地损毁方式为露天采场的土地挖损和排土场和工业广场的土地压占，矿区未进行开采，因此已损毁土地0hm2，其中挖损面积为0hm2，工业广场压占面积为0hm2，排土场压占面积为0hm2。矿山开采已损毁土地见下表：

表3-5 已损毁土地地类统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(hm²) | 占总面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 |  | 0 | 0 |
| 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 |  | 0 | 0 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 |  | 0 | 0 |
| 合计(hm²) |  |  |  | 0 | 0 |

（3）土地损毁程度分析

本项目用地土地损毁方式包括压占、挖损等不同类型，不同损毁方式对土壤和地表植被破坏程度不同，复垦工艺难易程度不同，将土地损毁评价的等级分为3级：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。参照“木桶原理”，各类用地的土地损毁程度取决于最差因子的情况，具体详见表3-6。

表3-6 土地损毁程度标准表

| 项目 | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 损毁方式 | 压占 | 压占、挖损 | 挖损、压占 |
| 用地时间 | <2年 | 2-5年 | >5年 |
| 植被破坏程度 | 轻度 | 中度 | 重度 |
| 复垦难易程度 | 较易，简单平整管护 | 中等，简单清理，以土方工程为主 | 较难，混凝土拆除，土石方运输，沟路渠配套建设 |

由于本项目未开工，因此不存在已损毁。因此本项目各类用地土地损毁程度详见表3-7：

表3-7 已损毁土地预测损毁情况表

| 占地 范围 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （hm2） | 损毁 方式 | 损毁 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场已损毁区 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0 |  |  |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0 |  |  |
| 工业广场已损毁区 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0 |  |  |
|  | 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0 |  |  |
| 排土场已损毁区 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0 |  |  |
|  | 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0 | — | — |

4、生态受损与环境污染问题

（1）植被损毁

植被具有防风固沙、防水土流失功能。由于矿山未进行开采和加工因此不会导致植被完全丧失。该区域植被损毁程度为较轻。

（2）生物多样性丧失

矿山未进行开采和加工，因此不会破坏自然栖息地，导致物种流离失所和种群下降。因此，该区域损毁程度为较轻。

3）水土环境污染

矿山开采不产生有毒有害废水。矿山少量废水主要为生活污水，矿山生活用水2m3/d，生活用水由附近村屯取运，生活废水量极小，经自然沉淀后，清掏堆肥，不会对水环境产生污染。

4）大气环境污染

矿山周边无污染源，现状条件下，矿山采矿活动对水环境污染及影响较轻。粉尘及废气：产生粉尘的主要部位有：采掘、运输等生产过程，废气主要为尾气。为减少粉尘飞扬和废气污染，由矿山派出洒水车对运输道路洒水，使粉尘和废气污染降到最低。

5）噪声环境污染

矿山开采过程中噪声主要来源于机械及放炮，周边无村屯，因此对周边影响较轻，开采作业人员佩戴防护装备，降低噪声对身体影响。

综上所述，矿山开采对矿区水土环境、大气及噪声污染较轻。

（二）受损预测

1、土地损毁环节与时序

各损毁地块的损毁时序，可划分两个阶段：建设初期，由于表土剥离等工程内容的建设将破坏原有的地形地貌，同时对土地造成压占破坏，在矿区范围内东南部设置一处排土场用于堆放剥离表土。生产期间，地表开采对土地造成挖损破坏，石料采出后直接运至堆料场。损毁的环节和时序详见图3-2。

图3-2 项目区损毁土地工艺流程

2、地质环境影响预测分析

（1）矿山地质灾害预测分析

1）潜在崩塌

矿山在开采过程中随着掌子面不断扩大，采用人工打眼放炮，使岩体不稳定，若预留边坡角角度不合理，易产生潜在崩塌，重力作用下，尤其降水过程中局部可能产生小规模滑塌，危害开采后的坡脚，但其影响面积小，危险程度小，预测危险性小。后期露天采场历史已开采区将继续安规范进行采矿活动，加剧崩塌地质灾害的可能性小；危害对象主要为露天采场范围内的人员及设备等，威胁人数约1-3人，威胁资产约50万元，危害程度轻；预测采矿活动加剧崩塌地质灾害危险性等级为弱。

2）季节性冻土冻融

矿山生产的主体工程及其附属设施，均有可能遭受冻土冻融地质灾害的威胁，所有基础设施建设的基础埋深均应超过季节最大冻深，从而有效地减轻和避免此类地质灾害的发生，因冻土冻融地质灾害只对浅基础构筑物和道路等造成危害，采取适当工程措施易防治，因此，该地质灾害的危险性小。

综上所述，矿山建设和开采可能引发和加剧的地质灾害主要有潜在崩塌，可能遭受的地质灾害为冻土冻融，均为危害轻，危险性小。

（2）含水层影响预测分析

该矿山内无污染源，矿山生产活动中无“有毒有害”物质产生及“有毒有害”废水排放、地下水疏干排水等，地下水自然流场及水环境要素不会因矿产资源的开发而发生改变。在矿山开采过程中产生的废石中不含能够污染环境的化学元素，但应避免随意滥堆，矿山开采不会对水质产生影响。

矿床为基岩风化裂隙含水层直接充水的矿床。含水层与矿体直接接触，地下水直接进入矿坑。因风化带发育深度有限，矿体附近既无地表水，又无第四系含水层，水文地质边界简单，含水层补给不足，富水性弱。大气降水的渗入补给是基岩裂隙水的充水水源。矿区及周围主要含水层水位下降幅度小，矿区及周围地表水体不会漏失，不会影响矿区及周围生产生活供水。但随着矿山开采范围的不断增大，采场范围内原有基岩裂隙含水层结构会受到轻微破坏，预测矿山活动对含水层结构影响较轻。矿区位于山坡，地势较高，矿床本身赋水性较弱，地下水环境受人类活动的影响很小，地下水环境现状良好。

综上所述，预测矿山在未来的生产活动中对地下水环境影响程度较轻。

（3）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏预测分析

目前临时办公区、排土场等生产辅助设施可满足未来矿山生产需求，未来矿山开采活动对地形地貌造成影响和破坏主要表现为露天采场的开挖。

根据开发利用方案，开采方式为露天开采，开采顺序为自上而下台阶式开采，至采矿终了，采矿破坏土地面积为5.6694hm2。露天开采开挖将改变原有地形地貌，地表植被消失，对矿山地形地貌影响和破坏程度较严重。因此，矿山露天采场开挖对其可视范围的地形地貌景观影响较严重。

因此，综合评估未来采矿活动对矿山地形地貌景观的影响和破坏较严重。

3、土地损毁预测分析

（1）拟损毁土地预测

拟损毁土地主要为矿区范围内开采破坏土地、排土场和工业广场压占土地。预测矿区范围内开采拟损毁土地面积为6.3256hm2。拟损毁土地预测损毁情况见表3-8。

表3-8 拟损毁土地预测损毁情况

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(hm²) | 占总面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 5.7398 | 90.74 |
|  |  | 小计 |  | 5.7398 | 90.74 |
| 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0.5728 | 9.06 |
|  |  | 小计 |  | 0.5728 | 9.06 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0130 | 0.20 |
|  |  | 小计 |  | 0.0130 | 0.20 |
| 合计(hm²) |  |  |  | 6.3256 | 100.00 |

（2）土地损毁程度分析

本项目用地土地损毁方式包括压占、挖损等不同类型，不同损毁方式对土壤和地表植被破坏程度不同，复垦工艺难易程度不同，将土地损毁评价的等级分为3级：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。参照“木桶原理”，各类用地的土地损毁程度取决于最差因子的情况，具体详见表3-9：

表3-9 土地损毁程度标准表

| 项目 | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 损毁方式 | 压占 | 压占、挖损 | 挖损、压占 |
| 用地时间 | <2年 | 2-5年 | >5年 |
| 植被破坏程度 | 轻度 | 中度 | 重度 |
| 复垦难易程度 | 较易，简单平整管护 | 中等，简单清理，以土方工程为主 | 较难，混凝土拆除，土石方运输，沟路渠配套建设 |

由于本项目植被破坏程度为重度，结合上述标准，土地损毁程度为重度，因此本项目各类用地土地损毁程度详见表3-10：

表3-10 损毁土地损毁程度统计表

| 占地 范围 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 损毁 方式 | 损毁 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场拟损毁区 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 5.6564 | 挖损 | 重度 |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0130 | 挖损 | 重度 |
| 工业广场拟损毁区 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.0494 | 压占 | 重度 |
|  | 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0.0846 | 压占 | 重度 |
| 排土场拟损毁区 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.0340 | 压占 | 重度 |
|  | 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0.4882 | 压占 | 重度 |
| 合计 |  |  |  |  | 6.3256 | — | — |

4、生态受损与环境污染问题

（1）植被损毁

植被具有防风固沙、防水土流失功能。矿山开采和加工导致植被完全丧失。物料堆积、践踏等均会改变土壤结构、质地和理化性质，由于人为因素的影响，会新增一定量水土流失。施工中机械碾压、人员践踏等，会造成土壤板结。各种施工活动会对实施区域内的土壤结构造成不同程度的破坏，使土壤的有机质和粘粒含量减少，影响植物正常生长。在开采过程中，需完全清除地面表土后才能进行正常开采，这直接导致植被被破坏、土壤退化。预测植被直接损毁范围包括露天采场5.6694hm2，工业场地0.1340hm2，排土场0.5222hm2，损毁程度为严重。

评估区内其他区域：矿山生产过程中产生的无组织粉尘对周边植物产生影响，主要表现在对作物光合作用的影响上。粒径大于1μm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。粉尘落到田间会影响土壤的透水透气性能，不利于植物吸收土壤的养分，间接造成植物生长缓慢。矿山开采过程中会采取措施洒水降尘，该区域植被损毁程度为较轻。

（2）生物多样性丧失

矿山开采和加工破坏了自然栖息地，导致物种流离失所和种群下降。矿山开采和加工使土壤退化，抑制了植物生长和土壤生物多样性，损毁程度为严重。预测矿山开采导致生物多样性严重丧失主要集中在露天采场5.6694hm2。

评估区内其他区域：矿山在生产期间，不可避免的会破坏周边动物的生境，使生态系统的组成和结构发生局部改变，建筑的噪声、振动会使矿区附近动物发生迁徙，其影响范围是矿山面积的5倍-10倍。由于植物生境的破坏，使得植被覆盖率降低，再加上动物的迁徙，使系统的总生物量减少，对局部区域的生物量有较大的影响，但项目区附近野生动物较少，所以影响较小。同时，对整个地区生态系统的功能、稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种减少。因此，该区域损毁程度为较轻。

3）水土环境污染

矿山开采不产生有毒有害废水。矿山少量废水主要为生活污水，矿山生活用水2m3/d，生活用水由附近村屯取运，生活废水量极小，无毒，经自然沉淀处理后直接排放到附近的自然沟渠。处理后废水可达到《污水综合排放标准》一级标准，不会对水环境产生污染。矿山周边无污染源，现状条件下，矿山采矿活动对水环境污染及影响较轻。粉尘及废气：产生粉尘的主要部位有：采掘、运输等生产过程，

废气主要为尾气。为减少粉尘飞扬和废气污染，由矿山派出洒水车对运输道路洒水，使粉尘和废气污染降到最低。

综上所述，预测矿山开采对矿区水土环境污染较轻。

（三）问题诊断评价结论

1、矿山地质环境保护与恢复治理分区

（1）矿山地质环境影响程度分级

本次矿山评估区面积8.6917hm2，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）规定，其中：现状评估结果为露天采场（5.6694hm2）、工业广场（0.134hm2）和排土场（0.5222hm2）为矿山地质环境影响较严重区，面积为6.3256hm2；评估区内其他地区为矿山地质环境影响较轻区，面积为2.3661hm2。预测评估结果为露天采场（5.6694hm2）、工业广场（0.134hm2）和排土场（0.5222hm2）为矿山地质环境影响较严重区，面积为6.3256hm2；评估区内其他区域为矿山地质环境影响较轻区，面积为2.3661hm2，详见表3-11矿山地质环境影响程度分级表。

表3-11	矿山地质环境影响程度分级表

| 影响程度分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 1、地质灾害规模大，发生的可能性大； 2、影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全； 3、造成或可能造成直接经济损失大于500万元； 4、受威胁人数大于 100人。 | 1、矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道； 2、矿井正常涌水量大于10000m3/d； 3、区域地下水水位下降； 4、矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重； 5、不同含水层（组）串通水质恶化； 6、影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。 | 1、对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大； 2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。 | 1、占用破坏基本农田； 2、占用破坏耕地大于2hm2； 3、占用破坏林地或草地大于4hm2； 4、占用破坏荒地或未开发利用土地大于20hm2。 |
| 较严重 | 1、地质灾害规模中 等，发生的可能性较大； 2、影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全； 3、造成或可能造成直接损失100-500万元。 4、受威胁人数 10-100人。 | 1、矿井正常涌水量3000-10000m3/d； 2、矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态； 3、矿区及周围地表水体漏失较严重； 4、影响矿区及周围部分生产生活供水。 | 1、对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大； 2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。 | 1、占用破坏耕地小于等于2hm2； 2、占用破坏林地或草地2-4hm2； 3、占用破坏荒山或未开发利用土地10-20hm2。 |
| 较轻 | 1、地质灾害规模小，发生的可能性小； 2、影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施； 3、造成或可能造成直接损失小于100万元。 4、受威胁人数小于10人。 | 1、矿井正常涌水量小于3000m3/d； 2、矿区及周围主要含水层水位下降幅度小； 3、矿区及周围地表水体未漏失； 4、未影响到矿区及周围生产生活供水。 | 1、对原生的地形 地貌景观影响和破坏程度小； 2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。 | 1、占用破坏林地或草地小于等于2hm2； 2、占用破坏荒山或未开发利用土地小于等于10hm2。 |

（2）分区原则及方法

1）分区原则

“利于保护与恢复治理”原则：分区时充分考虑开展保护与恢复治理工作的方便性和可操作性。

“统筹规划，突出重点”原则：分区时结合矿山保护、开采等相关规划，重点突出对矿山地质环境有重要影响的区段。

“区内相似，区际相异”原则：根据矿区地质环境问题类型及重点防治对象的不同，同一类地质环境问题或同一类治理方式划为同一个区或亚区。

“有利于矿山发展”原则：保护与恢复治理分区要有利于建设绿色和谐矿山，有利于矿山实施可持续开采，有利于解决矿区人居安全问题。

2）分区方法

在对地质灾害、含水层、水土环境污染、地形地貌景观的影响和破坏进行现状和预测评估的基础上，选取4个方面的评估结果作为预测指标，利用叠加取差法进行矿山地质环境保护与治理恢复分区，分区标准见表3-12：

表3-12 矿山地质环境保护与治理恢复分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

（3）矿山地质环境保护与治理恢复分区评述

本次评估范围8.6917hm2，根据分区原则和方法，结合本矿实际，坚持“以人为本”，在对本矿区矿山地质环境影响现状评估和预测评估的基础上，根据本矿区矿山地质环境影响分区分为较轻区和严重区的情况，确定本项目矿山地质环境保护与恢复治理分区结果为一般防治区和次重点防治区。

1）矿山地质环境次重点防治区：主要分布在矿山拟损毁区，包括露天采场（5.6694hm2）、工业广场（0.134hm2）和排土场（0.5222hm2），面积为6.3256hm2。区内潜在崩塌、水土侵蚀危害程度轻，其危险性小；冻土冻融地质灾害弱发育，危害程度轻，危险性小；矿山开采对含水层影响较轻；对地形地貌景观的影响较严重。矿山地质环境影响预测评估结果较严重，确定该区为次重点防治区。

主要防治措施：对拟开采的露天采场进行表土剥离、设立围栏、警示牌、进行矿山地质环境监测；矿山闭坑后露天开采平台、排土场、工业广场覆土、种树，开采平台四周边坡底部栽植常春藤。

2）矿山地质环境一般防治区：主要为除拟损毁区以外范围，面积为2.3661hm2。潜在崩塌、水土侵蚀危害程度轻，危险性小；冻土冻融地质灾害弱发育，危害程度轻，危险性小；区内没进行采矿活动，对含水层、地形地貌景观影响较轻。矿山地质环境影响预测评估结果轻，确定该区为一般防治区。

主要防治措施：对该区定期监测，做好维护。

2、生态修复区（复垦区）范围

依据该矿山的实际用地情况，确定项目复垦区为露天采场、工业广场和排土场，其面积为6.3256hm2；该项目结束后，不存在永久性建设用地，故复垦责任范围与复垦区相同，因此，复垦责任范围面积为6.3256hm2，见表3-13。

表3-13	复垦区及复垦责任范围土地面积统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(hm²) | 占总面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 5.7398 | 90.74 |
|  |  | 小计 |  | 5.7398 | 90.74 |
| 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0.5728 | 9.06 |
|  |  | 小计 |  | 0.5728 | 9.06 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0130 | 0.20 |
|  |  | 小计 |  | 0.0130 | 0.20 |
| 合计(hm²) |  |  |  | 6.3256 | 100.00 |

3、生态受损分区

根据矿山生态问题，确定生态受损严重区为露天采场（5.6694hm2）、工业广场（0.134hm2）和排土场（0.5222hm2），其面积为6.3256hm2；评估区内其他区域划分为生态受损较轻区，面积为2.3661hm2。

4、综合损毁程度评价

综上所述，对本项目涉及土地进行损毁程度综合评价，综合评价的结果为露天采场（5.6694hm2）、工业广场（0.134hm2）和排土场（0.5222hm2）为重度损毁，面积为6.3256hm2；评估区内其他区域为轻度损毁，面积为 2.3661hm2。矿区损毁程度综合评价结果见下表。

3-14 矿区损毁程度综合评价表

| 序号 | 问题类型 | 现状及预测受损状况 |  |  | 综合评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 面积（hm2） | 损毁程度 |  |
| 露天采场预测 | 地质环境问题 | 1，5028818.237，44432547.72 2，5028806.718，44432565.45 3，5028788.139，44432567.2 4，5028774.925，44432569.18 5，5028760.204，44432566.01 6，5028740.09，44432551.09 7，5028733.813，44432524.76 8，5028731.793，44432490.71 9，5028735.618，44432467.64 10，5028759.031，44432425.04 11，5028778.704，44432397.52 12，5028790，44432372.86 13，5028799.843，44432344.61 14，5028809.014，44432323.49 15，5028813.998，44432303.58 16，5028818.058，44432286.4 17，5028839.298，44432252 18，5028871.476，44432226.08 19，5028888.958，44432216.47 20，5028909.152，44432223.83 21，5028932.867，44432236.47 22，5028957.977，44432257.96 23，5028985.734，44432279.26 24，5028979.917，44432321.21 25，5028970.573，44432413.96 26，5028960.591，44432450.73 27，5028940.81，44432488.33 28，5028920.231，44432516.89 29，5028899.137，44432537.88 30，5028883.68，44432533.51 31，5028859.927，44432524.43 32，5028827.669，44432529.97 | 5.6694 | 轻度 | 轻度 |
|  | 土地损毁 |  |  | 重度 | 重度 |
|  | 生态受损与退化 |  |  | 重度 | 重度 |
| 工业广场预测 | 地质环境问题 | 1，5028805.876，432567.423 2，5028799.396，432576.726 3，5028781.624，432602.239 4，5028777.936，432607.534 5 5028774.808，432604.024 6，5028772.315，432601.227 7，5028759.971，432588.100 8，5028743.521，432569.956 9，5028738.546，432558.844 10，5028742.780，432555.140 11，5028755.374，432564.876 12，5028767.439，432570.697 13，5028779.046，432570.318 14，5028785.443，432569.541 15，5028786.558，432569.406 16，5028794.398，432568.601 | 0.134 | 轻度 | 轻度 |
|  | 土地损毁 |  |  | 重度 | 重度 |
|  | 生态受损与退化 |  |  | 重度 | 重度 |
| 排土场预测 | 地质环境问题 | 1，5028863.979，432530.037 2，5028863.662，432543.266 3，5028857.410，432554.888 4，5028850.333，432564.572 5，5028848.421，432579.038 6，5028853.502，432584.118 7，5028876.759，432588.457 8，5028883.621，432592.002 9，5028888.797，432594.675 10，5028887.474，432601.819 11，5028876.229，432610.153 12，5028854.444，432612.362 13，5028847.522，432613.064 14，5028832.176，432611.873 15，5028814.449，432614.122 16，5028806.379，432618.091 17，5028801.291，432623.657 18，5028792.621，432633.834 19，5028788.123，432621.398 20，5028779.524，432609.227 21，5028801.692，432575.949 22，5028809.224，432565.175 23，5028828.830，432532.992 24，5028835.192，432531.731 25，5028846.093，432529.720 | 0.5222 | 轻度 | 轻度 |
|  | 土地损毁 |  |  | 重度 | 重度 |
|  | 生态受损与退化 |  |  | 重度 | 重度 |

图3-3 损毁程度综合评价图

二、生态修复可行性分析

（一）技术经济可行性分析

1、地质环境修复治理措施

露天开采边坡可能产生崩塌等地质灾害，通过对露天采场较陡边坡实施修整、危岩体清运、边坡防护（密目网苫盖、栽植常春藤）等措施可减少崩塌发生的可能性，所用机械矿山开采已具备，施工人员熟悉操作，所用材料购置方便，工程施工技术较简单；为减少安全事故发生，露天采场周围设警示牌，设置施工技术条件简单，材料购置方便；为防止降水汇水淹没采坑底部，在露天采场坑底边缘修建汇水渠，涉及机械矿山开采已具备，施工人员熟悉操作；露天采场坑底地面坡度较小，便于机械施工，因此地面清理平整简单可行。

2、土地复垦措施

根据项目区及周边土地利用现状图，初步确定复垦区待复垦土地的复垦方向为乔木林地和草地。主要采取的工程措施为表土覆土，土地翻耕，栽植乔木等。表土覆土、土地翻耕有利于快速恢复土壤结构和肥力，为植被提供生长基质，短期效果显著，土壤来源于剥离的表土，原材料比较易于获得，经地面清理平整的场地便于覆土工程的实施。撒播种草，栽植乔木长期效益突出，草种、树种选用该区域乡土植物，购置方便，草籽采用撒播、树木采用裸根坑植方式，施工方式操作简单。

3、可行性分析

方案设计的生态修复措施工程由于施工技术条件简单，产生的费用以基本的材料费、机械费及人工费等为主，整体投资少，矿山企业具有一定的经济实力且治理成果易于达到设计要求，从经济技术角度分析，该矿山恢复治理项目具有可行性，具体表现：

（1）资金保障

治理费用由造成矿山地质环境问题的矿山企业承担。矿山企业要列支专项经费进行矿山环境的保护与治理。经费要结合方案实施进度统筹安排，做到专款专用，保证经费足额及时到位，确保实现矿山环境综合治理的防治目标。采矿权人及时缴存矿山地质环境恢复治理基金，由政府监管，专款专用，遇到资金不足时，采矿权人及时缴纳不足部分。

（2）材料供应

本项目所需器械、生产材料类别简单，在当地供应数量充足，矿山交通运输条件较方便，原材料及物资容易获取。

（3）劳动力及经验

当地剩余劳动力充足，本项目劳动技术类别属简单类型，参加施工人员经过简单安全、技能培训后即可参加工作。上述工程措施，在省内已有多地实施，所涉及机械常见，操作简单易行。

矿山地质环境及生态问题可通过这些措施较容易达到恢复或改善的目的，效果较好，生态修复措施工程切实可行。

（二）目标方向可行性分析

1、参照生态系统

依据国土空间规划及相关规划，参照矿区周边未受损得本地原生生态系统，本项目选择森林生态系统及农田生态系统作为参照。

2、生态修复目标方向适宜性评价

按照土地复垦适宜性评价流程，遵循土地复垦适宜性评价原则，依据相关法律法规、规划等，在对复垦区进行详细调查的基础上对该矿进行土地复垦适宜性评价。

（1）评价单元划分

根据复垦区土壤类型、土地利用现状、行政界线等划分评价单元。评价单元划分后满足内部性质相对均一或相近；单元之间有差异性；单元之间有一定的可比性。根据前文复垦土地损毁分析，矿区范围内各地类的损毁土地方式为挖损和压占，按照复垦土地在复垦区内损毁的类型分为4个评价单元。

表3-15 评价单元情况表

| 评价单元 | 原有土地地类 | 损毁土地 面积（hm2） | 损毁形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复垦单元1 露天采场底部合围区、 开采平台 | 乔木林地 | 3.6362 | 挖损 |
| 复垦单元2 露天采场开采边坡 | 乔木林地、农村道路 | 2.0202 | 挖损 |
| 工业广场 | 乔木林地、其他草地 | 0.134 | 压占 |
| 排土场 | 乔木林地、其他草地 | 0.5222 | 压占 |
| 合计 |  | 6.3256 |  |

（2）初步复垦方向的确定

根据土地利用总体规划，并与生态环境保护相衔接，从矿区实际出发，通过对矿区自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，初步确定项目区土地复垦方向。

1）自然和社会经济因素分析

复垦区土壤类型以暗棕壤为主，土地主要利用方式为乔木林地、其他草地和农村道路。企业具有雄厚的经济实力，同时具有很强的社会责任感，这将为保障生态修复方案顺利实施奠定坚实的基础。

2）政策因素分析

根据相关规划，复垦区的土地复垦工作应本着因地制宜、合理利用的原则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展。

3）公众参与分析

当地自然资源主管部门核实当地的土地利用现状及权属性质后，提出复垦区确定复垦方向以林地为主，在技术人员的陪同下，编制人员又走访了土地复垦影响区域的土地权利人，积极听取了他们的意见，得到了他们的大力支持，并且提出建议希望企业做好复垦工作，建议露天采场底部合围区、开采平台以恢复林地为主，排土场和工业广场以恢复草地和林地为主。

综合以上因素分析，确定复垦区的复垦利用方向以林地和草地为主。

生态系统典型照片

（3）土地复垦适宜性等级评定

1）评价方法的选择

本方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价。极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其计算公式为：

Yi=min（Yij）（公式3-1）

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值

Yij——第i个评价单元中第j参评因子的分值

2）评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

3）评价指标的选择

评价指标选择地表物质组成、土源保证率（%）、土源土壤有机质含量（g/kg）、土源土壤质地、地面坡度（°）。

4）评价因素等级标准的确定

根据《农用地定级规程》（TD/T1005-2003）及地方相关标准，结合项目区自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。土地复垦主要限制因素的等级标准见表3-16。

表3-16 土地复垦主要限制因素的等级标准

| 限制因素及分级指标 |  | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成 | 壤土、砂壤土 | 1等或2等 | 1等 | 1等 |
|  | 岩土混合物 | 3等 | 2等 | 2等 |
|  | 砂土、砾质 | 3等或N | 2等或3等 | 2等或3等 |
|  | 砾质 | N | 3等或N | 3等或N |
| 土源保证率（%） | 100 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 80～100 | 1等或2等 | 1等 | 1等 |
|  | 50～80 | 3等 | 2等或3等 | 3等 |
|  | ＜50 | N | N | N |
| 土源土壤有机质含量（g/kg） | ＞10 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 10～6 | 2等 | 1等或2等 | 1等 |
|  | ＜6 | 2等或3等 | 2等或3等 | 2等 |
| 土源土壤质地 | 壤土 | 1等 |  |  |
|  | 粘壤土、粘土 | 2等 |  |  |
|  | 砂土 | 3等或N |  |  |
| 地面坡度（°） | 0°～6° | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 6°～15° | 2等 | 2等 | 1等 |
|  | 15°～25° | 3等或N | 3等 | 2等或3等 |
|  | ＞25° | N | 3等或N | 3等或N等 |

注：N为不适宜

5）土地复垦适宜性等级评定结果与分析

在复垦区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。结果见表3-17-3-21。

表3-17 露天采场平台和底部合围区宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

| 土地质量状况 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成为岩石，地面坡度＜6° | 耕地评价 | N | 地表物质组成、土源保证率 | 采用穴栽方式复垦为乔木林地 |
|  | 林地评价 | 2等 | 地表物质组成、土源保证率 |  |
|  | 草地评价 | 2等 | 地表物质组成、土源保证率 |  |

表3-18露天采场开采边坡宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

| 土地质量状况 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成为岩石，由于该区为边坡60°无法覆土。 | 耕地评价 | N | 地表物质组成、地面坡度 | 无复垦为耕地林地草地条件 |
|  | 林地评价 | N | 地表物质组成、地面坡度 |  |
|  | 草地评价 | N | 地表物质组成、地面坡度 |  |

表3-19工业广场宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

| 土地质量状况 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成为砾质，土源土壤有机质含量9g/kg，土源土壤质地为壤土，存储的土壤较少，地面坡度＜6°，只能满足穴植需求 | 耕地评价 | N等 | 地表物质组成、土源保证率 | 采用穴栽方式复垦为乔木林地 |
|  | 林地评价 | 2等 | 地表物质组成、土源保证率 |  |
|  | 草地评价 | 2等 | 地表物质组成、土源保证率 |  |

表3-20排土场宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

| 土地质量状况 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成为砾质，土源土壤有机质含量9g/kg，土源土壤质地为壤土，存储的土壤较少，地面坡度＜6°只能满足穴植需求 | 耕地评价 | N等 | 地表物质组成、土源保证率 | 采用穴栽方式复垦为乔木林地 |
|  | 林地评价 | 2等 | 地表物质组成、土源保证率 |  |
|  | 草地评价 | 2等 | 地表物质组成、土源保证率 |  |

表3-21 各评价单元宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

| 评价单元 | 适宜性等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| 露天采场平台和底部合围区 | N | 2等 | 2等 |
| 露天采场边坡 | N | N | N |
| 工业广场 | N | 2等 | 2等 |
| 排土场 | N | 2等 | 2等 |

（6）待复垦土地适宜性评价结果及复垦方向确定

通过定性分析，待复垦土地存在多宜性，最终复垦方向的确定需要综合考虑多方面的因素，即综合考虑生态因素、政策因素和当地居民的建议，确定该矿山各评价单元最终复垦方向。最终复垦方向确定的优选依据如下：

露天采场平台和底部合围区：适宜性评价结果显示，露天采场平台适宜2等林地，考虑到项目区周边主要为林地，以及“宜林则林”原则，本次方案确定将露天采场平台和底部合围区复垦为乔木林地。露天采场山坡露天部分排水均可通过山坡自流排出，无需任何排水设备，为防止地表径流水进入露天采坑，在最终开采境界外靠近山坡设截水沟，以防雨水进入。采矿场底部裂隙发育，现状采场水可以自然下沉或者自然排出。

露天采场开采边坡：适宜性评价结果显示，露天采场边坡适宜N等耕地，N等林地、N等草地复垦，不适宜复垦为耕地、林地及草地。

工业广场：适宜性评价结果显示，工业广场适宜2等林地，2等耕地，考虑到项目区周边主要为耕地和林地，以及复垦耕地不减少，“宜林则林”原则，本次方案确定将工业广场复垦为其他草地和乔木林地。

排土场：适宜性评价结果显示，排土场适宜2等林地，2等耕地，考虑到项目区周边主要为耕地和林地，以及复垦耕地不减少，“宜林则林”原则，本次方案确定将排土场复垦为其他草地和乔木林地。

根据以上分析结果可知，露天采场平台和底部合围区复垦为乔木林地；工业广场和排土场复垦为其他草地和乔木林地。林间植被自然恢复。开采边坡覆土操作性差，不适宜复垦耕地、林地及草地，开采终了边坡角为60°，开采边坡稳定，对开采边坡进行监测。详见表3-22。

表3-22 复垦区土地复垦方向表

| 复垦单元 | 评价单元 | 原有土地地类 | 面积 （hm2） | 复垦利用方向 | 复垦面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦单元1 | 露天采场底部合围区、 开采平台 | 乔木林地 | 3.6362 | 乔木林地 | 3.6362 | 采用穴栽方式复垦乔木林地 |
| 复垦单元2 | 露天采场开采边坡 | 乔木林地 | 2.0072 | 裸岩石砾地 | 2.0072 | 栽植常春藤 |
|  |  | 农村道路 | 0.0130 | 农村道路 | 0.0130 |  |
| 复垦单元3 | 工业广场 | 乔木林地 | 0.0494 | 乔木林地 | 0.0494 | 采用穴栽方式复垦乔木林地 |
|  |  | 其他草地 | 0.0846 | 其他草地 | 0.0846 | 播撒草籽复垦草地 |
| 复垦单元4 | 排土场 | 乔木林地 | 0.0340 | 乔木林地 | 0.0340 | 采用穴栽方式复垦乔木林地 |
|  |  | 其他草地 | 0.4882 | 其他草地 | 0.4882 | 播撒草籽复垦草地 |
| 合计 |  |  | 6.3256 |  | 6.3256 |  |

（7）生态修复目标

生态修复目标标准依据《土地复垦质量控制标准》，结合实际情况，针对各复垦单元复垦方向为乔木林地和其他草地，对应生态系统为农田生态系统和森林生态系统，制定以下生态系统和地类的复垦标准：

1）乔木林地复垦标准：

有效土层厚度≥30cm；

土壤容重≤1.35g/cm3；

土壤质地：砂土至砂质粘土；

砾石含量≤20%

pH值：6.0~8.5；

有机质含量≥2%；

配套设施：达到当地本行业工程建设标准要求；

生产力水平：定植密度：满足《造林作业设计规程》LY/T1607要求；郁闭度≥0.30。

2）其他草地

有效土层厚度≥30cm；

土壤容重≤1.45g/cm3；

土壤质地：砂土至壤粘土；

砾石含量≤20%

pH值：6.0~8.5；

有机质含量≥1%；

配套设施：达到当地本行业工程建设标准要求；

生产力水平：覆盖度≥40%，产量四年后达到周边地区同等土地利用类型水平。

（三）边开采、边修复可行性分析

基于矿山开采设计、工艺流程和生态问题识别预测结果，对"边开采、边修复"实施模式的可行性进行深入分析。从开采工艺条件来看，露天开采方式为分区修复提供了空间基础，"由南向北水平推进"的开采顺序有利于修复工作的时序安排，开采工艺的机械化程度高，便于与修复工程协调推进。空间条件方面，矿区面积适中，总规模6.3256hm2，便于实施分区管理；开采区与修复区可以通过设立缓冲带实现有效隔离，避免相互干扰。时间衔接方面，开采周期与修复周期能够实现良好匹配，已开采区域可以及时移交进行修复工程，实现"采完一块、修复一块"的流水作业。组织管理方面，可以建立专门的管理协调机制，确保开采与修复工作的有序衔接。技术支持方面，修复所需的各项技术措施成熟可靠，本地具备相应的技术服务和施工力量。综合以上因素，矿区完全具备实施"边开采、边修复"的条件，这种模式不仅符合矿产资源开发与生态环境保护相协调的原则，也能有效提高修复效果，降低修复成本。

矿山生产期间进行地质环境损毁监测、土地资源损毁监测和生态系统破坏监测。矿山开采第一年进行岩石移动带设置警示牌，防止人畜进入，减少意外发生，并逐年预存塌陷预留金，以备不时之需;闭坑后，安排其开采区、排土场、工业场地及运输道路进行生态修复。矿山可做到边生产、边修复。

三、生态修复分区及修复时序安排

根据项目生态修复单元确定分区，生态修复单元为露天采场平台和底部合围区、工业广场及排土场。其拐点坐标见下表：

表3-23 矿区生态修复分区拐点坐标表

| 复垦修复单元 | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 露天采场平台和底部合围区 | 1 | 5028940.939 | 44432243.382 |
|  | 2 | 5028939.156 | 44432247.237 |
|  | 3 | 5028936.083 | 44432254.408 |
|  | 4 | 5028933.873 | 44432260.071 |
|  | 5 | 5028931.802 | 44432265.861 |
|  | 6 | 5028929.769 | 44432272.133 |
|  | 7 | 5028927.718 | 44432279.366 |
|  | 8 | 5028926.631 | 44432285.267 |
|  | 9 | 5028926.168 | 44432291.487 |
|  | 10 | 5028926.505 | 44432299.725 |
|  | 11 | 5028927.609 | 44432311.476 |
|  | 12 | 5028928.970 | 44432321.617 |
|  | 13 | 5028930.561 | 44432330.943 |
|  | 14 | 5028932.697 | 44432343.215 |
|  | 15 | 5028933.999 | 44432353.385 |
|  | 16 | 5028934.904 | 44432363.995 |
|  | 17 | 5028935.255 | 44432372.626 |
|  | 18 | 5028935.128 | 44432380.654 |
|  | 19 | 5028934.788 | 44432388.471 |
|  | 20 | 5028934.399 | 44432397.420 |
|  | 21 | 5028933.939 | 44432407.406 |
|  | 22 | 5028934.098 | 44432423.292 |
|  | 23 | 5028933.300 | 44432429.865 |
|  | 24 | 5028931.150 | 44432439.903 |
|  | 25 | 5028928.496 | 44432449.388 |
|  | 26 | 5028925.702 | 44432457.570 |
|  | 27 | 5028922.206 | 44432466.341 |
|  | 28 | 5028918.835 | 44432473.757 |
|  | 29 | 5028916.026 | 44432479.558 |
|  | 30 | 5028908.129 | 44432491.082 |
|  | 31 | 5028898.060 | 44432500.946 |
|  | 32 | 5028888.246 | 44432509.017 |
|  | 33 | 5028879.751 | 44432515.112 |
|  | 34 | 5028874.848 | 44432517.887 |
|  | 35 | 5028869.233 | 44432519.969 |
|  | 36 | 5028862.752 | 44432521.162 |
|  | 37 | 5028857.547 | 44432521.264 |
|  | 38 | 5028849.979 | 44432520.063 |
|  | 39 | 5028845.167 | 44432518.398 |
|  | 40 | 5028839.771 | 44432516.035 |
|  | 41 | 5028834.844 | 44432514.533 |
|  | 42 | 5028829.004 | 44432513.565 |
|  | 43 | 5028823.824 | 44432513.400 |
|  | 44 | 5028816.767 | 44432514.210 |
|  | 45 | 5028811.216 | 44432515.733 |
|  | 46 | 5028803.170 | 44432519.539 |
|  | 47 | 5028797.930 | 44432523.187 |
|  | 48 | 5028791.331 | 44432529.543 |
|  | 49 | 5028787.727 | 44432534.282 |
|  | 50 | 5028784.261 | 44432540.266 |
|  | 51 | 5028781.688 | 44432545.829 |
|  | 52 | 5028779.470 | 44432551.862 |
|  | 53 | 5028777.874 | 44432557.575 |
|  | 54 | 5028776.845 | 44432562.627 |
|  | 55 | 5028776.036 | 44432569.014 |
|  | 56 | 5028774.925 | 44432569.181 |
|  | 57 | 5028760.204 | 44432566.007 |
|  | 58 | 5028740.090 | 44432551.087 |
|  | 59 | 5028733.813 | 44432524.762 |
|  | 60 | 5028732.243 | 44432498.293 |
|  | 61 | 5028731.793 | 44432490.710 |
|  | 62 | 5028733.136 | 44432482.609 |
|  | 63 | 5028733.841 | 44432478.362 |
|  | 64 | 5028742.535 | 44432470.943 |
|  | 65 | 5028751.647 | 44432462.560 |
|  | 66 | 5028759.875 | 44432454.386 |
|  | 67 | 5028767.689 | 44432445.796 |
|  | 68 | 5028773.513 | 44432438.017 |
|  | 69 | 5028780.528 | 44432426.552 |
|  | 70 | 5028791.153 | 44432408.392 |
|  | 71 | 5028797.701 | 44432397.010 |
|  | 72 | 5028805.505 | 44432382.880 |
|  | 73 | 5028810.279 | 44432373.390 |
|  | 74 | 5028814.813 | 44432364.090 |
|  | 75 | 5028819.425 | 44432354.967 |
|  | 76 | 5028825.392 | 44432343.163 |
|  | 77 | 5028829.792 | 44432332.156 |
|  | 78 | 5028832.039 | 44432325.355 |
|  | 79 | 5028835.430 | 44432312.553 |
|  | 80 | 5028838.100 | 44432303.992 |
|  | 81 | 5028840.929 | 44432296.956 |
|  | 82 | 5028844.101 | 44432290.580 |
|  | 83 | 5028847.570 | 44432285.603 |
|  | 84 | 5028853.249 | 44432279.599 |
|  | 85 | 5028862.222 | 44432270.879 |
|  | 86 | 5028872.611 | 44432261.447 |
|  | 87 | 5028880.979 | 44432254.417 |
|  | 88 | 5028881.870 | 44432253.773 |
|  | 89 | 5028885.542 | 44432251.119 |
|  | 90 | 5028890.808 | 44432247.812 |
|  | 91 | 5028896.732 | 44432244.656 |
|  | 92 | 5028907.455 | 44432239.879 |
|  | 93 | 5028918.429 | 44432235.846 |
|  | 94 | 5028923.944 | 44432234.126 |
|  | 95 | 5028926.851 | 44432233.266 |
|  | 96 | 5028927.047 | 44432233.371 |
|  | 97 | 5028932.867 | 44432236.475 |
| 工业广场 | 1 | 5028805.876 | 432567.423 |
|  | 2 | 5028799.396 | 432576.726 |
|  | 3 | 5028781.624 | 432602.239 |
|  | 4 | 5028777.936 | 432607.534 |
|  | 5 | 5028774.808 | 432604.024 |
|  | 6 | 5028772.315 | 432601.227 |
|  | 7 | 5028759.971 | 432588.100 |
|  | 8 | 5028743.521 | 432569.956 |
|  | 9 | 5028738.546 | 432558.844 |
|  | 10 | 5028742.780 | 432555.140 |
|  | 11 | 5028755.374 | 432564.876 |
|  | 12 | 5028767.439 | 432570.697 |
|  | 13 | 5028779.046 | 432570.318 |
|  | 14 | 5028785.443 | 432569.541 |
|  | 15 | 5028786.558 | 432569.406 |
|  | 16 | 5028794.398 | 432568.601 |
| 排土场 | 1 | 5028863.979 | 432530.037 |
|  | 2 | 5028863.662 | 432543.266 |
|  | 3 | 5028857.410 | 432554.888 |
|  | 4 | 5028850.333 | 432564.572 |
|  | 5 | 5028848.421 | 432579.038 |
|  | 6 | 5028853.502 | 432584.118 |
|  | 7 | 5028876.759 | 432588.457 |
|  | 8 | 5028883.621 | 432592.002 |
|  | 9 | 5028888.797 | 432594.675 |
|  | 10 | 5028887.474 | 432601.819 |
|  | 11 | 5028876.229 | 432610.153 |
|  | 12 | 5028854.444 | 432612.362 |
|  | 13 | 5028847.522 | 432613.064 |
|  | 14 | 5028832.176 | 432611.873 |
|  | 15 | 5028814.449 | 432614.122 |
|  | 16 | 5028806.379 | 432618.091 |
|  | 17 | 5028801.291 | 432623.657 |
|  | 18 | 5028792.621 | 432633.834 |
|  | 19 | 5028788.123 | 432621.398 |
|  | 20 | 5028779.524 | 432609.227 |
|  | 21 | 5028801.692 | 432575.949 |
|  | 22 | 5028809.224 | 432565.175 |
|  | 23 | 5028828.830 | 432532.992 |
|  | 24 | 5028835.192 | 432531.731 |
|  | 25 | 5028846.093 | 432529.720 |

矿山应在开采的过程中对地质环境进行保护，做到边开采边治理，发现问题及时解决。依据该矿山开发利用方案，根据矿床整体赋存形态及开采规模要求，开采顺序由上至下水平分台阶进行开采，采矿工作帮大致平行南北方向布置，由东向西推进。近期主要是对露天采场进行治理。本方案初步设计如下（具体以矿山实际开采为准，本设计仅供参考）：

表3-24 矿区生态修复分区实施时间表

| 项目名称 | 损毁面积（hm2） | 复垦地类 | 工程措施 | 复垦面积（hm2） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场平台和底部合围区 |  | 乔木林地 | 表土剥离17200m3、撒播种草0.43hm2、石笼挡墙土方开挖165m3、石笼挡墙体积715m3、设置警示牌10个 |  | 2026年10月-2027年9月 |
|  | 0.036 | 乔木林地 | 表土覆土108m3、开采台阶复垦林地植树90株 | 0.036 | 2027年10月-2028年9月 |
|  | 0.1 | 乔木林地 | 表土覆土300m3、开采台阶复垦林地植树250株 | 0.1 | 2028年10月-2029年9月 |
|  | 0.1 | 乔木林地 | 表土覆土300m3、开采台阶复垦林地植树250株 | 0.1 | 2029年10月-2030年9月 |
|  | 0.1 | 乔木林地 | 表土覆土300m3、开采台阶复垦林地植树250株 | 0.1 | 2030年10月-2031年9月 |
|  | 0.1 | 乔木林地 | 表土覆土300m3、开采台阶复垦林地植树250株 | 0.1 | 2031年10月-2032年9月 |
|  | 0.1 | 乔木林地 | 表土覆土300m3、开采台阶复垦林地植树250株 | 0.1 | 2032年10月-2033年9月 |
|  | 0.1 | 乔木林地 | 表土覆土300m3、开采台阶复垦林地植树250株 | 0.1 | 2033年10月-2034年9月 |
|  | 0.1 | 乔木林地 | 表土覆土300m3、开采台阶复垦林地植树250株 | 0.1 | 2034年10月-2035年9月 |
|  | 2.9132 | 乔木林地 | 露天采场地面清理平整3649m3、表土覆土8700m3、底部合围区及开采台阶复垦林地植树7250株 | 2.9132 | 2035年10月-2036年9月 |
|  | 0.013 | 农村道路 | 石渣铺垫 | 0.013 | 2026年10月-2027年9月 |
| 露天采场开采边坡 | 0.156 | 裸岩石砾地 | 表土覆土55m3、栽植常青藤180株，攀爬网苫盖1538m2 | 0.156 | 2027年10月-2028年9月 |
|  | 0.231 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.231 | 2028年10月-2029年9月 |
|  | 0.231 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.231 | 2029年10月-2030年9月 |
|  | 0.231 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.231 | 2030年10月-2031年9月 |
|  | 0.231 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.231 | 2031年10月-2032年9月 |
|  | 0.231 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.231 | 2032年10月-2033年9月 |
|  | 0.232 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.232 | 2033年10月-2034年9月 |
|  | 0.232 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.232 | 2034年10月-2035年9月 |
|  | 0.2322 | 裸岩石砾地 | 表土覆土153m3、栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2 | 0.2322 | 2035年10月-2036年9月 |
| 工业广场 | 0.0494 | 乔木林地 | 工业广场拆除建筑垃圾3.25m3、工业广场运输建筑垃圾3.25m3、工业广场地面清理平整134m3、表土覆土148.2m3、栽植乔木124株 | 0.0494 | 2035年10月-2036年9月 |
|  | 0.0846 | 其他草地 | 播撒草籽0.0846hm2 | 0.0846 | 2035年10月-2036年9月 |
| 排土场 | 0.0340 | 乔木林地 | 排土场拆除石笼挡墙715m3、排土场运输拆除石笼715m3、表土覆土102m3、栽植乔木85株 | 0.0340 | 2035年10月-2036年9月 |
|  | 0.4882 | 其他草地 | 播撒草籽0.4882hm2 | 0.4882 | 2035年10月-2036年9月 |
| 合计 | 6.3256 |  |  | 6.3256 |  |

生态修复分区见图3-4。

图3-4 生态修复分区图

四、采矿用地与复垦修复安排

项目区面积为6.3256hm2，其中矿区面积5.6694hm2、工业广场面积0.1340hm2、排土场面积0.5222hm2，工业广场及排土场在矿区面积之外，以上土地均已取得不动产权证书，其土地类型为乔木林地5.7398hm2、其他草地0.5728hm2、农村道路0.0130hm2。矿山剩余开采服务年限9.5年，鸡东县哈达镇青山村采石场通过租赁获得使用权。

本次复垦修复土地面积6.3256hm2，露天采场区域复垦为农村道路0.0130hm2；露天采场底部合围区及台阶复垦为乔木林地3.6362hm2；工业广场复垦乔木林地0.0494hm2、其他草地0.0846hm2；排土场复垦为乔木林地0.0340hm2、其他草地0.4882hm2；露天采场开采边坡投影面积（2.0202hm2）无法复垦为耕地、林地和草地，开采边坡坡底栽植常春藤保护边坡，恢复乔木林地树种采用落叶树。生态修复时间为1年，管护期为3年。详见下表。

表3-25 矿区生态修复目标及土地利用变化表（hm2）

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 损毁前 |  | 生态修复目标 |  | 面积增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 面积 | 质量 | 面积 | 质量 |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 5.7398 | 2等 | 3.9176 | 2等 | -2.0202 |
|  |  | 小计 |  | 5.7398 |  | 3.9176 |  | -2.0202 |
| 04 | 草地 | 0401 | 其他草地 | 0.5728 |  | 0.5728 |  | 0 |
|  |  | 小计 |  | 0.5728 |  | 0.5728 |  | 0 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0130 |  | 0.0130 |  | 0 |
|  |  | 小计 |  | 0.0130 |  | 0.0130 |  | 0 |
| 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 0 |  | 2.0202 |  | +2.0202 |
|  |  | 小计 |  | 0 |  | 2.0202 |  | +2.0202 |
| 合计（hm2） |  |  |  | 6.3256 |  | 6.3256 |  | 0.00 |

表3-26	矿区用地与复垦修复计划表

| 用地信息 |  |  |  |  |  |  | 复垦修复计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原地类 | 范围 | 面积（hm2） | 质量 | 是否为临时用地 | 批准（计划）使用期限 | 目标地类 | 范围 | 面积（hm2） | 质量 | 批准（计划）修复期限 |
| 1 | 乔木林地、农村道路 | 露天采场： 1，5028818.237，44432547.72 2，5028806.718，44432565.45 3，5028788.139，44432567.2 4，5028774.925，44432569.18 5，5028760.204，44432566.01 6，5028740.09，44432551.09 7，5028733.813，44432524.76 8，5028731.793，44432490.71 9，5028735.618，44432467.64 10，5028759.031，44432425.04 11，5028778.704，44432397.52 12，5028790，44432372.86 13，5028799.843，44432344.61 14，5028809.014，44432323.49 15，5028813.998，44432303.58 16，5028818.058，44432286.4 17，5028839.298，44432252 18，5028871.476，44432226.08 19，5028888.958，44432216.47 20，5028909.152，44432223.83 21，5028932.867，44432236.47 22，5028957.977，44432257.96 23，5028985.734，44432279.26 24，5028979.917，44432321.21 25，5028970.573，44432413.96 26，5028960.591，44432450.73 27，5028940.81，44432488.33 28，5028920.231，44432516.89 29，5028899.137，44432537.88 30，5028883.68，44432533.51 31，5028859.927，44432524.43 32，5028827.669，44432529.97 | 5.6694 | 2等林地 | 是 | 2026年10月-2036年3月 | 乔木林地、农村道路、裸岩石砾地 | 露天采场： 1，5028818.237，44432547.72 2，5028806.718，44432565.45 3，5028788.139，44432567.2 4，5028774.925，44432569.18 5，5028760.204，44432566.01 6，5028740.09，44432551.09 7，5028733.813，44432524.76 8，5028731.793，44432490.71 9，5028735.618，44432467.64 10，5028759.031，44432425.04 11，5028778.704，44432397.52 12，5028790，44432372.86 13，5028799.843，44432344.61 14，5028809.014，44432323.49 15，5028813.998，44432303.58 16，5028818.058，44432286.4 17，5028839.298，44432252 18，5028871.476，44432226.08 19，5028888.958，44432216.47 20，5028909.152，44432223.83 21，5028932.867，44432236.47 22，5028957.977，44432257.96 23，5028985.734，44432279.26 24，5028979.917，44432321.21 25，5028970.573，44432413.96 26，5028960.591，44432450.73 27，5028940.81，44432488.33 28，5028920.231，44432516.89 29，5028899.137，44432537.88 30，5028883.68，44432533.51 31，5028859.927，44432524.43 32，5028827.669，44432529.97 | 3.6362（ 乔木林地0.0130（农村道路）2.0202（裸岩石砾地） | 2等林地， | 2026年10月-2036年9月 |
| 2 | 乔木林地、其他草地 | 工业广场： 1，5028805.876，432567.423 2，5028799.396，432576.726 3，5028781.624，432602.239 4，5028777.936，432607.534 5，5028774.808，432604.024 6，5028772.315，432601.227 7，5028759.971，432588.100 8，5028743.521，432569.956 9，5028738.546，432558.844 10，5028742.780，432555.140 11，5028755.374，432564.876 12，5028767.439，432570.697 13，5028779.046，432570.318 14，5028785.443，432569.541 15，5028786.558，432569.406 16，5028794.398，432568.601 | 0.1340 | 2等林地 | 是 | 2026年10月-2036年3月 | 乔木林地、其他草地 | 工业广场： 1，5028805.876，432567.423 2，5028799.396，432576.726 3，5028781.624，432602.239 4，5028777.936，432607.534 5，5028774.808，432604.024 6，5028772.315，432601.227 7，5028759.971，432588.100 8，5028743.521，432569.956 9，5028738.546，432558.844 10，5028742.780，432555.140 11，5028755.374，432564.876 12，5028767.439，432570.697 13，5028779.046，432570.318 14，5028785.443，432569.541 15，5028786.558，432569.406 16，5028794.398，432568.601 | 0.0494（乔木林地）0.0846（其他草地） | 2等林地 | 2036年4月-2036年9月 |
| 3 | 乔木林地、其他草地 | 排土场： 1，5028863.979，432530.037 2，5028863.662，432543.266 3，5028857.410，432554.888 4，5028850.333，432564.572 5，5028848.421，432579.038 6，5028853.502，432584.118 7，5028876.759，432588.457 8，5028883.621，432592.002 9，5028888.797，432594.675 10，5028887.474，432601.819 11，5028876.229，432610.153 12，5028854.444，432612.362 13，5028847.522，432613.064 14，5028832.176，432611.873 15，5028814.449，432614.122 16，5028806.379，432618.091 17，5028801.291，432623.657 18，5028792.621，432633.834 19，5028788.123，432621.398 20，5028779.524，432609.227 21，5028801.692，432575.949 22，5028809.224，432565.175 23，5028828.830，432532.992 24，5028835.192，432531.731 25，5028846.093，432529.720 | 0.5222 | 2等林地 | 是 | 2026年10月-2036年3月 | 乔木林地、其他草地 | 排土场： 1，5028863.979，432530.037 2，5028863.662，432543.266 3，5028857.410，432554.888 4，5028850.333，432564.572 5，5028848.421，432579.038 6，5028853.502，432584.118 7，5028876.759，432588.457 8，5028883.621，432592.002 9，5028888.797，432594.675 10，5028887.474，432601.819 11，5028876.229，432610.153 12，5028854.444，432612.362 13，5028847.522，432613.064 14，5028832.176，432611.873 15，5028814.449，432614.122 16，5028806.379，432618.091 17，5028801.291，432623.657 18，5028792.621，432633.834 19，5028788.123，432621.398 20，5028779.524，432609.227 21，5028801.692，432575.949 22，5028809.224，432565.175 23，5028828.830，432532.992 24，5028835.192，432531.731 25，5028846.093，432529.720 | 0.0340（乔木林地）00.4882（其他草地） | 2等林地 | 2036年4月-2036年9月 |

第四章 生态修复措施与工程内容

一、保护与预防控制措施

（一）敏感目标保护

项目区不涉及生态红线，不在国家和省级划定的自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、基本农田、河湖、水库等范围内。无需要保护的敏感目标，不设置避让、减缓、保护等措施。

（二）表土剥离与植被移植利用

1、表土剥离

矿山现未取得采矿许可证，未进行生产，也未编制表土剥离利用方案，矿山计划于2026年10月将对采掘场内可进行开采的林地（乔木林地5.7398hm2）区域进行表土剥离，本次表土剥离由矿方编制表土剥离方案，由上级主管单位批准，按照表土剥离方案进行，至表土剥离完毕，预计可剥离总面积为5.7398hm2，剥离平均厚度0.3m，剥离表土量为1.72万m3。

植被移植及利用由矿方编制采伐方案，由林业管理部门批准，矿方按照相应方案执行。本方案不做预算。

表4-1 表土处置工程汇总表

| 序号 | 原地类 | 范围 | 面积（hm2） | 表土剥离 |  |  | 表土储存 |  | 表土利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间段 | 厚度（m） | 土方量（万m3） | 位置 | 养护措施 | 利用方式 | 利用时间 |
| 1 | 乔木林地 | 5028863.979，44432530.037 5028863.662，44432543.266 5028857.410，44432554.888 5028850.333，44432564.572 5028848.421，44432579.038 5028853.502，44432584.118 5028876.759，44432588.457 5028883.621，44432592.002 5028888.797，44432594.675 5028887.474，44432601.819 5028876.229，44432610.153 5028854.444，44432612.362 5028847.522，44432613.064 5028832.176，44432611.873 5028814.449，44432614.122 5028806.379，44432618.091 5028801.291，44432623.657 5028792.621，44432633.834 5028788.123，44432621.398 5028779.524，44432609.227 5028801.692，44432575.949 5028809.224，44432565.175 5028828.830，44432532.992 5028835.192，44432531.731 5028846.093，44432529.720 | 0.5222 | 2026.10 | 0.3 | 1.72 | 矿区东南角 | 培肥、播撒草籽、石笼挡墙 | 复垦 | 2026年-2036年 |
| 2 | 其他草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、表土管护工程

剥离的表土管护工作根据表土剥离方案进行，为防止防止水土流失及剥离表土肥力的损失，需对堆积的表土进行培肥措施，建议在表土堆表面进行撒播草籽，草种为高羊茅草，技术指标为80kg/hm2。拟建表土场占地面积0.5222hm2，堆高4m，按照表土堆场1:1系数估算表土堆表面积，并根据表土堆表面积估算撒播面积，撒播面积为0.43hm2。

排土场表土堆存，容易造成水土流失，为防止本项目剥离表土的流失，本方案建议开采过程中在堆存表土的坡脚处修建石笼挡墙措施，本次的拦挡主要以防为主。修建石笼挡墙的结构采取钢筋骨架结构，采用直径8-12mm钢筋焊接而成，每块石笼网片尺寸为3m×0.6m×1m（长×宽×高），石笼内所填石块来源于矿山废石。在组装石笼过程中，对石笼用14#铁丝绑扎，控制石笼绑扎间距，绑扎间距宽度不能超过35cm。挡墙为台阶式，地面以上为两级台阶，上面台阶高、宽都是1m，下面台阶高、宽都是1.5m。地面以下基础埋深0.5m、宽1.5m，底部为砂砾石。根据设计每延长米石笼挡墙需基础平整土方开挖0.75m3、石笼3.25m3。需设置石笼挡墙总长度为220m，需要土方开挖165m3、石笼715m3。

3、主要工程量

根据治理措施工程设计，本项目中表土剥离与植被移植利用工程量测算见表4-2

表4-2	表土剥离工程工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表土剥离与植被移植利用 |  |  |
| （一） | 表土剥离工程 | — | — |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 17200 |
| （二） | 表土管护工程 | — | — |
| 1 | 撒播种草 | hm2 | 0.43 |
| 2 | 石笼挡墙土方开挖 | m3 | 165 |
| 3 | 石笼挡墙体积 | m3 | 715 |

4、植被移植利用

由矿方结合露天矿开采施工时序及生态修复需求，制定差异化植被利用处置方案，坚决杜绝一刀切清除、随意损毁植被的行为，优先留存利用、科学规范处置：一是对长势良好、规格适宜的本土灌木、小型乔木，采取整株移栽、异地养护模式留存复用；二是对区域优势草本植被，采集原生草种、根系种苗集中留存；三是对长势衰败、无移栽利用价值的杂草、枯植，规范清理处置，同步做好场地消杀、水土保持防护；四是所有植被处置、移栽作业均在开采扰动前完成，最大限度降低施工对原生生态的破坏。

（三）相关协同措施

1、矿山地质灾害预防措施

矿山地质灾害的防治本着“预防为主，避让与防治相结合的原则”，掌握时机，把灾害的损失减少到最低水平，保证拟建工程的安全。根据“矿山地质灾害现状评估与预测评估的结果”，在工程建设施工过程中必须加强地质环境保护，尽量减少人类工程对地质环境的不利影响，避免和减少会引发矿山地质灾害的行为，尽可能避免引发或加剧地质灾害。

2、含水层保护措施

含水层防治主要是强调含水层的自我修复能力。本矿山属于新建矿山，开采规模较小，主要矿山开采对地下含水层的影响程度较轻，采矿结束后能实现自我修复，主要的预防措施为：

（1）矿产开采过程中严格按照开发利用方案执行，最大程度减轻对周围岩体的扰动，从而减轻地下水渗漏。

（2）矿山建设过程中尽量减少对周边地质环境和植被的破坏，应对破坏的环境跟踪治理、及时恢复，栽种各种树木。

3、地下水污染保护措施

地下水污染防治措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”。

（1）露天采场的防治措施

本矿山开采深度较浅，不存在地下水污染问题。

（2）生活污水

生活污水经处理后排放，故对居民生活用水影响可以忽略不计。

4、地形地貌景观保护措施

矿山为新建矿山，矿山远离重要的交通干线，矿山开采结束后，及时对露天采场进行覆土并栽植绿色植物，恢复地貌景观。

二、修复措施

在生态修复调查诊断分析的基础上，以消除或降低地质灾害隐患和地形地貌景观、提高土地资源利用率为重点，治理破坏区，恢复土地使用功能。开展矿山生态修复综合治理。最大限度的保护当地自然环境，在生产期边开采边修复，发现问题及时解决。闭矿后，对开采破坏全部区域进行治理。

（一）地貌重塑

1、露天采场、排土场治理工程

（1）边坡修整

在矿山开采过程中，应注意边坡情况，由矿方由上而下对边坡进行适当的修整，清理危石、浮石，将松散、危险地段进行处理，使边坡基本达到平整稳固状态，防止矿山终采后引发地质灾害。该项工作内容在开采过程中进行，不计入治理工作量。

（2）拆除石笼挡墙

闭坑前，将表土堆场表土回填复垦区，表土堆场内无表土堆放，将修建的石笼挡墙全部拆除。拆除总量为715m3。拆除后的废石随地面清理平整到附近区域内。拆除后的废石运至露天采场底部，运距约0.6km。采用机械施工的方法，使用1m3挖掘机进行挖装，自卸汽车8t进行运输，推土机59kw进行平整。

（3）地面清理平整

矿山闭坑之后，采用推土机对采掘场平台和底部合围区地面进行清理平整，削高垫低，使采坑中部略高于四周，以达到汇水目的，清理平整总面积3.6362hm2，清理平整平均厚度为0.10m，总清理平整量为3649m3。采用74kw推土机运输的方式就近平整，运距＜50m。

2、工业广场治理工程

（1）建筑物拆除

矿山闭坑后，对工业广场内的建筑物进行拆除，工业场地内拟建2栋彩钢房，总建筑面积26m2，按拆除系数0.125计，建筑拆除量为3.25m3。将所产生的建筑垃圾运至露天采场底部，运距约0.6km。采用机械施工的方法，使用1m3挖掘机进行挖装，自卸汽车8t进行运输，推土机59KW进行平整。

（2）地面清理平整

待建筑物拆除之后，采用推土机对工业广场区域地面进行清理平整，削高垫低，使地面平坦，清理平整平均厚度0.10m，清理平整面积0.134hm2，清理平整量为134m3。采用机械的方法，使用74kw推土机的方式就近平整，运距＜80m。

3、本项目中地貌重塑工程量测算见表4-3。

表4-3	地貌重塑工程各分区工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地貌重塑工程 | — | — |
| 1 | 露天采场、排土场治理工程 | — | — |
| （1） | 拆除石笼挡墙 | m3 | 715 |
| （2） | 运输拆除石笼 | m3 | 715 |
| （3） | 地面清理平整 | m3 | 3649 |
| 2 | 工业广场治理工程 | — | — |
| （1） | 拆除建筑垃圾 | m3 | 3.25 |
| （2） | 运输建筑垃圾 | m3 | 3.25 |
| （3） | 地面清理平整 | m3 | 134 |

（二）土壤重构

1、表土回覆

在矿山开采过程中，清理的废土直接回覆平整到露天采场底部合围、开采平台、工业广场和排土场林地、草地复垦区，至开采完毕后，土层厚度可达0.3m。矿山闭坑后，对露天采场底部合围及开采平台（面积为3.6362hm2）、工业广场（面积为0.0494hm2）和排土场（面积为0.0340hm2）林地、草地复垦区域进行覆土，厚度达到0.3m，覆土面积4.2924hm2，覆土量为1.29万m3，表土来源于剥离表土，表土运距0.5km；本次设计恢复林地，株、行距2.0m×2.0m，种植密度应为2500穴/hm2左右，树穴规格（长*宽*高）为0.5m*0.5m*0.5m，单个树穴体积为0.125m3，植树总数为9299株。在开采平台（合计8个，每个平台宽4m，长度共计2360m，面积为0.944hm2）四周边坡坡脚栽植常春藤，本次设计采用植槽填土种植，植槽宽0.4m、高0.4m，采掘场底部总长约2360m，株距0.5m，共栽种4720株，土方需用量总计为0.01万m3。

综上，矿山复垦表土覆盖总量为1.30万m3，采用自卸汽车运输表土、推土机推土回覆。

2、主要工程量

土壤重构工程设计工程量测算见表4-4。

表4-4 土壤重构工程设计工程量测算各分区统计表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 土壤重构工程 | — | — |
| 1 | 表土覆土 | m3 | 13000 |

（三）植被重建

根据气候、土壤条件污染等因素、结合主体工程各部位，在充分调查该区域乡土植被以及近几年生态环境建设工程项目成功栽植模式，并在分析其生物学特性的基础上，选择原则如下：根据矿山已有的种植经验和植被情况，本方案确定树种：乔木在种植时，树种选择落叶松；边坡防护选择栽植常春藤。

植被恢复时间，根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。

1、栽植乔木

本次恢复乔木林地面积3.9176hm2。对复垦为乔木林地区区域树种推荐选择落叶松，本次设计采用穴植方式恢复林地，株、行距2.0m×2.0m，种植密度应为2500穴/hm2左右，树穴规格（长*宽*高）为0.5m*0.5m*0.5m，单个树穴体积为0.125m3，植树总数为9299株。

2、栽植常春藤

在开采平台四周边坡坡脚栽植常春藤，本次设计采用植槽填土种植，植槽宽0.4m、高0.4m，采掘场台阶底部总长约2360m，株距0.5m，共栽种4720株。

3、播撒草籽

对原地类为其他草地的区域复垦为其他草地，本次设计采用回覆表土0.3m后，再进行撒播草籽，草种为高羊茅草，技术指标为80kg/hm2，复垦为其他草地的面积为0.5728hm2，共需草籽45.8kg。

4、主要工程量植被重建工程设计工程量测算见表4-5。

表4-5 植被重建工程量测算各分区统计表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 株 | 9299 |
| 2 | 栽植常春藤 | 株 | 4720 |
| 3 | 播撒草籽 | hm2 | 0.5728 |

（四）景观营建

为修复矿区受损的廊道，合理利用附近资源，为植被恢复创造良好条件，恢复其连通性和功能性采取以下措施：

1、警示牌

为防止矿山附近农业生产人员误入采场从而引发危险，设计在在露天采场北西侧高陡边坡处设立警示牌，周长972m，每隔约100m设一个警示牌，需设10个警示牌。施工方法主要为人工安装。

2、攀爬网苫盖

为了便于攀爬植物生长并与周边环境相协调，同时防止在大风暴雨天气，由于边坡岩体裸露风化而产生滑落，对边坡采取绿色攀爬网苫盖工程。

按照边坡斜面积估算，边坡的水平投影面积2.02hm2，台段高度15m，最终边坡角60°，斜面积约为4.04hm2，本次设计苫盖面积为40400m2。

3、开挖汇水渠

矿山生产期间，采坑内的积水可以利用排水设备将其排出。当矿山闭坑以后，采场内无任何排水设施。矿山开采的最低标高为+235m，与南侧原始地形标高一致，因此无需开挖汇水渠。

4、主要工程量景观营建工程设计工程量测算见表4-6。

表4-6 景观营建工程工程量汇总表

| 序号 | 工程分类 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 景观营建工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 10 |
| 2 | 攀爬网苫盖 | m2 | 40400 |

三、工程内容

（一）工程技术措施

1、表土剥离

采用条带表土外移剥离法，林地剥离厚度为0.30m，采用推土机对本项目区表层土壤进行表土剥离工作。使用挖掘机和自卸汽车对剥离的表土进行运输。

2、排土场拦挡

排土场表土长期堆存，容易造成水土流失，为防止本项目剥离表土的流失，本方案设计开采过程中在堆存表土的坡脚处修建石笼挡墙措施，本次的拦挡主要以防为主。修建石笼挡墙的结构采取钢筋骨架结构，采用直径8-12mm钢筋焊接而成，每块石笼网片尺寸为3m×0.6m×1m（长×宽×高），石笼内所填石块来源于矿山废石。在组装石笼过程中，对石笼用14#铁丝绑扎，控制石笼绑扎间距，绑扎间距宽度不能超过35cm。挡墙为台阶式，地面以上为两级台阶，上面台阶高、宽都是1m，下面台阶高、宽都是1.5m。地面以下基础埋深0.5m、宽1.5m，底部为砂砾石。石笼挡墙设计断面图见图4-1

图4-1 石笼挡土墙断面典型设计图

3、边坡修整

露天采场开采过程中，由矿方及时清理最终边坡处的浮石和危石，使边坡齐整，防止边坡处产生崩塌灾害，清除的危石量在附近的坑底或平台处就近平整，运距＜20m。施工方法主要为人工进行撬移、解小、翻渣、清面等，修整的浮石量采用74kw推土机运输的方式就近平整。

4、地面清理平整

采用74KW推土机对破坏区场地进行地面清理平整，削高垫低，使地面平坦，清理平整平均厚度为0.10m，方便生态修复工程的实施。

5、表土回覆

地面清理平整后，对修复区平整后的土地进行覆土，覆土来源于剥离表土。

6、栽植乔木

为尽快恢复当地生态环境，复垦乔木林地选取当地适生树种落叶松，树高0.6m。主要采用穴状整地，树穴规格（长*宽*高）为0.5m*0.5m*0.5m，为保持水土，防止侵蚀，株、行距2.0m×2.0m，种植密度应为2500穴/hm2左右，植树切忌挖成锅底形或无规则形，使根系无法自然舒展。三年后植树成活率达85%以上，郁闭度60%以上，若管护期发现树木枯死，应及时补栽。根据当地特点，种植适合当地海拔高度、地形地质、气候及水文地质条件，易成活、耐旱并生长快的落叶松，本次主要选择栽植方法，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，踏实。栽后灌透水，扶正苗木，填平陷穴。抚育管理：三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松土深5～10cm。第二年冬季开始平茬，以后每隔四年修剪一次，隔带交替进行。

7、栽植常春藤

矿区开采最终边坡角为60°，在开采平台四周边坡坡脚栽植常春藤，本次设计采用采用植槽填土栽植，植槽宽0.4m、高0.4m，常春藤株距0.5m，可在秋末或早春时栽植。栽植需保持土壤湿润，并遮阴养护。

图4-2 植被恢复措施设计图

8、设立警示牌

为防止矿山附近农业生产人员误入采场从而引发危险，设计在在露天采场北东侧高陡边坡处设立警示牌，施工方法主要为人工安装。

图4-3 典型警示牌设计图

9、攀爬网苫盖

攀爬网采用聚丙烯纤维材质，该材质耐高温、抗冻、抗老化、寿命长，可以满足植被的生长攀爬需求，减缓松散岩体的滑落。按照边坡斜面积估算苫盖面积。

（二）主要工程量

根据修复措施工程设计，测算汇总工程量见表4-7。

表4-7 生态修复工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 表土剥离与植被移植利用 |  |  |
| 1 | 表土剥离工程 |  |  |
| （1） | 表土剥离 | m3 | 17200 |
| 2 | 表土管护工程 |  |  |
| （1） | 撒播种草 | hm2 | 1.0028 |
| （2） | 石笼挡墙土方开挖 | m3 | 165 |
| （3） | 石笼挡墙体积 | m3 | 715 |
| （二） | 地貌重塑工程 |  |  |
| 1 | 露天采场、排土场治理工程 |  |  |
| （1） | 拆除石笼挡墙 | m3 | 715 |
| （2） | 运输拆除石笼 | m3 | 715 |
| （3） | 地面清理平整 | m3 | 3649 |
| 2 | 工业广场治理工程 |  |  |
| （1） | 拆除建筑垃圾 | m3 | 3.25 |
| （2） | 运输建筑垃圾 | m3 | 3.25 |
| （3） | 地面清理平整 | m3 | 134 |
| （三） | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土覆土 | m3 | 13000 |
| （四） | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 株 | 9299 |
| 2 | 栽植常春藤 | 株 | 4720 |
| （五） | 景观营建工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 10 |
| 2 | 攀爬网苫盖 | m2 | 40400 |

第五章 监测与管护

一、监测目标与措施

（一）目标任务

1、保障工程安全与质量：确保修复工程实施过程符合设计要求、技术规范和安全标准，及时发现和消除工程安全隐患，保障施工人员及周边环境安全。

2、掌握动态变化与评估效果：实时、动态掌握修复区及周边关键环境要素（地质环境、土地资源、生态系统）的变化趋势，科学、客观地评估各项生态修复措施的实施效果、稳定性及可持续性。

3、验证修复目标达成度：通过系统监测数据，验证修复工程是否达到了预定的修复目标（如：边坡稳定、土壤污染物达标、植被覆盖度/生物量目标、生物多样性恢复水平等），为最终工程验收提供量化依据。

4、识别风险与预警防控：及时识别修复过程中及修复后可能出现的环境风险（如：地质灾害复发、土壤污染物迁移扩散、植被退化、水环境污染等），建立预警机制，为采取有效防控和调整措施提供决策支持。

5、优化管理与指导决策：为修复工程的动态管理、后期养护措施的调整优化以及后续类似项目的规划设计提供科学依据和数据支撑。

6、开采前监测：主要获取矿山地质环境背景、土地资源现状和生态系统本底的基值和参照值；监测矿产资源开采前矿山及周边区域地下水环境和土壤环境背景；查清监测范围内土地利用现状、基本农田基本情况、各土地利用类型质量及生产水平；查清监测范围内地表水环境面积和陆地植被生态状况；依据主体功能区定位，结合矿区自然环境特点，基于土地利用图斑，按照典型性和代表性，设置林地、草地、湿地生态系统样地样方，建设参照生态系统，获取参照值。

7、开采中监测：主要开展保护预防控制、损毁现状与拟损毁、复垦修复成效监测；监测矿山开采保护预防控制措施落实情况,包括保护等措施及效果、预防控制措施及效果；监测矿山开采引发的不稳定边坡、地下水环境破坏和土壤环境破坏状况；监测矿山开采挖损、压占、污染等损毁土地类型、面积及程度，损毁基本农田情况；监测矿山开采生态用地损毁、地表水环境；监测已破坏地质环境恢复治理、已损毁土地复垦利用、已破坏(退化)生态系统恢复状况；监测拟破坏地质环境、拟损毁土地资源、拟破坏生态系统变化情况。

8、开采后监测：主要监测已复垦修复区的管理维护情况；监测已复垦修复的基础设施维护、土地质量与植被管护情况、生态系统功能维持情况。

（二）监测措施

1、矿山地质环境监测

（1）地质灾害监测

1）监测方法

人工现场调查观测。

2）监测点的布设

监测点主要布设在露天采场坡顶、坡脚处。方案适用范围内共布置4个监测点。

3）监测频率

滑坡和崩塌的观测周期应视其活跃程度及季节变化等情况而定。在遇暴雨、发现滑速增快或观测过程中发现有大滑动的可能时，应立即缩短观测周期，及时增加观测次数。目前一月观测一次。设计对开采期进行监测，土地损毁监测期限为9.5年。

（2）地表水监测

1）监测方法

由于矿山所在地没有地下水露头，周边也无地下水取水井，为此本次主要对汛期地表水进行监测，主要是对采场在暴雨条件下是否形成汇水开展监测。

2）监测点布设

方案适用期内监测区域为评估区，共布设监测点2个。根据矿山实际情况，地表水以水位监测为主，不开展水质监测。

3）监测频率及时限

地表水观测主要安排在汛期的6-9月份，监测频率2次/月，当遇到暴雨天气，需每天监测。设计对开采期进行监测，土地损毁监测期限为9.5年。

2、土地资源监测

（1）地形地貌景观监测

1）监测方法与技术要求

监测方法为现场监测。对采坑的大小、深度和边坡坡度的大小情况进行现场登记。

2）监测点布设

地貌景观监测共设置2个监测点。

3）监测点布设与监测频率

地貌景观监测频率2次/年。设计对开采期进行监测，土地损毁监测期限为9.5年。

3、生态系统监测

（1）土壤质量监测

监测内容：对修复区土地进行土壤质量监测，监测内容为地面坡度、覆土厚度、pH值、重金属含量、有效土层厚度、土壤质地、土壤砾石含量、有机质、全氮、有效磷、有效钾等。

监测方法：本生态修复方案以《土地复垦技术标准（试行）》为准。

监测频率：每年1次，持续3年，详见表5-1土壤质量监测方案。

表5-1 土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度 | 1 | 4 | 3 |
| 覆土厚度 | 1 | 4 | 3 |
| pH值 | 1 | 4 | 3 |
| 重金属含量 | 1 | 4 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 4 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 4 | 3 |
| 有机质 | 1 | 4 | 3 |
| 全氮 | 1 | 4 | 3 |
| 有效磷 | 1 | 4 | 3 |
| 有效钾 | 1 | 4 | 3 |

（2）复垦效果监测

监测对象：复垦区域。

监测内容：植物生长势、高度、成活率、郁闭度、种植密度等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：每年1次，持续3年，详见表5-2复垦林地植被恢复监测方案表。

表5-2 复垦林地植被恢复监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物生长势 | 1 | 4 | 3 |
| 高度 | 1 | 4 | 3 |
| 成活率 | 1 | 4 | 3 |
| 郁闭度 | 1 | 4 | 3 |
| 种植密度 | 1 | 4 | 3 |

鸡东县哈达镇青山村采石场矿山地质环境监测、土地资源监测、生态系统监测工程量见下表：

表5-3 矿山地质环境监测工程量

| 监测内容 | 监测频率 | 监测点数量（个） | 工程量（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害监测 | 1次/月 | 4 | 456 |
| 地表水监测 | 汛期6-9月份2次/月 | 2 | 152 |
| 地形地貌景观监测 | 2次/年 | 2 | 38 |
| 土壤质量监测 | 1次/年 | 4 | 12 |
| 复垦效果监测 | 1次/年 | 4 | 12 |

二、管护目标与措施

（一）目标任务

建立健全矿区生态修复管护体制，明确生态修复管护措施及管护时间，保证生态修复区生态修复效果。

（二）管护措施

1、灌溉施肥措施

矿区气候属寒温带季风气候，冬季漫长，严寒少雪；夏季短促，温热多雨；秋季多雨降温迅速，年平均降水量为585.5mm。降水多集中在6、7、8三个月份，占全年降水量的54.2%。夏季能够满足植物生长的需求，不需设计专门的灌溉管道等装置。植物种植及移栽第一年，为增加植物的成活率需一定的灌溉施肥措施，采用水车拉水灌溉的方式，在种植或栽植后当时以及之后定期灌溉，二年之后可以转为完全依靠自然降水。

不同植物种植时可以适当施以不同量的化肥做底肥，之后土壤中的营养物质基本能够满足植物生长需要，为提高植物的长势，可采取追肥措施。

2、幼林抚育及病虫害防治措施

幼林抚育工作应在春末进行，以免造成水土流失。具体抚育措施为实时的进行劈灌、锄草、松土、培土、施肥等。严禁打枝，保护林下植被和枯枝落叶，以达到保持和改良土壤，提高肥力的作用。

病虫害防治以预防为主，特别是幼林阶段，需针对不同植物易染病虫害种类（如褐斑病、煤烟病等病虫危害），掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，疏林补密，轮流封禁，保持郁闭。

3、补种加种等管护措施

种植后的一两个月内需要对栽植区域进行补植，确保成活率，以保证能够植被尽快覆盖地表，减少水土流失的可能。

区域复垦后的植被为人造植被，虽在选择植物种类以及进行搭配的过程中尽量趋于合理，但是与自然植被相比仍有较多不足，因此复垦后进行封育管护，在项目区选择有代表性的地点设立长期可视的封育管理宣传牌，严禁放牧、捕杀动物等损毁林地和损毁森林的行为，聘请护林员等措施，切实保护、维护好复垦区的生态环境，以增加区域生物多样性，使其生态环境趋于合理。

在复垦工程结束后，由当地政府与土地使用人签订后期管护合同，明确管护范围、管护内容、管护期限、双方的权利与义务、奖惩细则等事项，切实加强管护力度，细化管护要求，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏。

管护期为复垦完成后的3年，管护面积4.2924hm2。

三、工程量

根据监测与管护工程设计，鸡东县哈达镇青山村采石场矿山地质环境监测、土地资源监测、生态系统监测、管护措施工程量见下表。

表5-4 监测与管护工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境监测 |  |  |  |
| （1） | 地质灾害监测 | 次 | 456 | （1次/月×4点）×9.5年 |
| （2） | 地表水监测 | 次 | 152 | （汛期6-9月份2次/月×2点）×9.5年 |
| 2 | 土地资源监测 |  |  |  |
| （1） | 地形地貌景观监测 | 次 | 38 | （2次/年×2点）×9.5年 |
| 3 | 生态系统监测 |  |  |  |
| （1） | 土壤质量监测 | 次 | 12 | （1次/年×4点）×3年 |
| （2） | 复垦效果监测 | 次 | 12 | （1次/年×4点）×3年 |
| 4 | 管护 |  |  |  |
| （1） | 管护 | hm2 | 3*4.2924 | 3年 |

第六章 工作部署与经费估算

一、总体部署

（一）目标任务

生态修复工程旨在通过系统性干预，恢复受损生态系统的结构与功能，实现生态、社会及经济的可持续发展。其总体目标涵盖生态环境修复、可持续发展推进及社会效益提升，具体任务则围绕预防控制、地形改造、植被恢复、景观营造等多维度展开，逐步实现生态系统的平衡与优化。

（二）总工作量

表6-1 生态修复总工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 表土剥离与植被移植利用 |  |  |
| 1 | 表土剥离工程 |  |  |
| （1） | 表土剥离 | m3 | 17200 |
| 2 | 表土管护工程 |  |  |
| （1） | 撒播种草 | hm2 | 1.0028 |
| （2） | 石笼挡墙土方开挖 | m3 | 165 |
| （3） | 石笼挡墙体积 | m3 | 715 |
| （二） | 地貌重塑工程 |  |  |
| 1 | 露天采场、排土场治理工程 |  |  |
| （1） | 拆除石笼挡墙 | m3 | 715 |
| （2） | 运输拆除石笼 | m3 | 715 |
| （3） | 地面清理平整 | m3 | 3649 |
| 2 | 工业广场治理工程 |  |  |
| （1） | 拆除建筑垃圾 | m3 | 3.25 |
| （2） | 运输建筑垃圾 | m3 | 3.25 |
| （3） | 地面清理平整 | m3 | 134 |
| （三） | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 表土覆土 | m3 | 13000 |
| （四） | 植被重建工程 |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 株 | 9299 |
| 2 | 栽植常春藤 | 株 | 4720 |
| （五） | 景观营建工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 10 |
| 2 | 攀爬网苫盖 | m2 | 40400 |
| （六） | 监测与管护 |  |  |
| 1 | 矿山地质环境监测 |  |  |
| （1） | 地质灾害监测 | 次 | 456 |
| （2） | 地表水监测 | 次 | 152 |
| 2 | 土地资源监测 |  |  |
| （1） | 地形地貌景观监测 | 次 | 38 |
| 3 | 生态系统监测 |  |  |
| （1） | 土壤质量监测 | 次 | 12 |
| （2） | 复垦效果监测 | 次 | 12 |
| 4 | 管护 |  |  |
| （1） | 管护 | hm2 | 3*4.2924 |

（三）实施计划

方案涉及年限13年，分为3个阶段：其中矿山生产服务年限约9.5年，生态修复采用边开采、边恢复，闭矿后还需要0.5年进行修复，因此矿山生态修复施工期10年，管护期3年。阶段实施计划如下：

表6-2 生态修复实施计划及工程措施表

| 实施时间 | 工程措施 |
| --- | --- |
| 2026年10月-2027年9月 | 表土剥离17200m3、撒播种草0.43hm2、石笼挡墙土方开挖165m3、石笼挡墙体积715m3设置警示牌10个、石渣铺垫；地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2027年10月-2028年9月 | 开采台阶复垦林地植树90株，栽植常青藤180株，攀爬网苫盖1538m2，表土覆土163m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2028年10月-2029年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2029年10月-2030年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2030年10月-2031年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2031年10月-2032年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2032年10月-2033年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2033年10月-2034年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
| 2034年10月-2035年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测6次、地形地貌景观监测2次。 |
| 2035年10月-2036年9月 | 排土场拆除石笼挡墙715m3、排土场运输拆除石笼715m3、露天采场地面清理平整3649m3、工业广场拆除建筑垃圾3.25m3、工业广场运输建筑垃圾3.25m3、工业广场地面清理平整134m3；表土覆土9786m3；栽植乔木7459株、栽植常春藤1040株、播撒草籽0.5728hm2；攀爬网苫盖8902m2。 |
| 2036年10月-2037年9月 | 土壤质量监测4次、复垦效果监测4次和管护4.2924hm2。 |
| 2037年10月-2038年9月 | 土壤质量监测4次、复垦效果监测4次和管护4.2924hm2。 |
| 2038年10月-2039年9月 | 土壤质量监测4次、复垦效果监测4次和管护4.2924hm2。 |

二、总体经费估算

（一）经费估算依据

1、本次估算依据

（1）《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

（2）《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）；

（3）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

（4）《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）；

（5）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

（6）材料价格采用鸡东县2026年第二季度市场价。

2、取费标准及计算方法

（1）基础单价

1）人工工资

根据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》，确定甲类工和乙类工的日工资水平。本方案确定甲类工的工日单价58.04元/工日，乙类工的工日单价为45.03元/工日。

表6-3 甲类工日单价计算表

| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | 540×12÷（250－10） | 27 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 8.94 |
| （1） | 地区津贴 | 45×12÷（250-10） | 2.25 |
| （2） | 施工津贴 | 3.5×365×0.95÷（250-10） | 5.06 |
| （3） | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）÷2×0.2 | 0.8 |
| （4） | 节日加班津贴 | 27×（3-1）×11÷250×0.35 | 0.83 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 22.1 |
| （1） | 职工福利基金 | （27+8.94）×14% | 5.03 |
| （2） | 工会经费 | （27+8.94）×2% | 0.72 |
| （3） | 养老保险费 | （27+8.94）×30% | 10.78 |
| （4） | 医疗保险费 | （27+8.94）×4% | 1.44 |
| （5） | 工伤保险费 | （27+8.94）×1.5% | 0.54 |
| （6） | 职工失业保险基金 | （27+8.94）×2% | 0.72 |
| （7） | 住房公基金 | （27+8.94）×8% | 2.87 |
| 4 | 人工工日单价 | 基本工资+辅助工资+工资附加费 | 58.04 |

表6-4 乙类工日单价计算表

| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | 445×12÷（250－10） | 22.25 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 5.63 |
| （1） | 地区津贴 | 45×12÷（250-10） | 2.25 |
| （2） | 施工津贴 | 2.0×365×0.95÷（250-10） | 2.89 |
| （3） | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）÷2×0.05 | 0.2 |
| （4） | 节日加班津贴 | 22.25×（3-1）×11÷250×0.15 | 0.29 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 17.15 |
| （1） | 职工福利基金 | （22.25+5.63）×14% | 3.9 |
| （2） | 工会经费 | （22.25+5.63）×2% | 0.56 |
| （3） | 养老保险费 | （22.25+5.63）×30% | 8.36 |
| （4） | 医疗保险费 | （22.25+5.63）×4% | 1.12 |
| （5） | 工伤保险费 | （22.25+5.63）×1.5% | 0.42 |
| （6） | 失业保险 | （22.25+5.63）×2% | 0.56 |
| （7） | 住房公基金 | （22.25+5.63）×8% | 2.23 |
| 4 | 人工工日单价 | 基本工资+辅助工资+工资附加费 | 45.03 |

2）机械使用费

根据主体工程机械使用费并参照《土地开发整理项目预算定额标准》的施工机械的台班定额计算。施工机械使用费中耗用油料的费用，限价以内作为台班费定额，超出限价部分在单价分析表内列入材料价差部分。

3）主要材料费

根据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》，本项目涉及的主要材料限价为柴油，限价4500 元/t；树苗，限价5 元/株；块石，限价60元/m3。本方案的柴油预算价格（不含税）为7750元/t，落叶松7元/株，块石97.86元/ m3。当材料预算价格大于“主材限定价格”时，材料价差＝材料预算价格-主材限价，因此，柴油材料价差为3250元/t，落叶松材料价差为2元。

表 6-5 主要材料预算价格计算表

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价根据 | 单位毛量 | 每吨运费 | 价格（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费 | 运到工地仓库价格 | 保险费 | 预算价格 |
| 1 | 柴油（0#） | t | 市场价 | 1.0 | 4.81 | 7557.02 | 4.81 | 171.07 | 7561.83 | 17.10 | 7750.00 |
| 2 | 高羊茅草籽 | kg | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 33.80 |
| 3 | 落叶松 | 株 | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 4 | 常春藤 | 株 | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 5 | 复合肥 | t | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 3230.00 |
| 6 | 水 | m3 | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |

（3）费用构成及相关费率

1）根据D/T1031.1-2011《T土地复垦方案编制规程第1部分：通则》，借鉴《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）和《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号），确定本项目土地复垦费用包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费以及预备费5部分。

2）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

①直接费：包括直接工程费与措施费。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

人工费：指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。材料用量按照《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号），汽油、柴油价格依据发改委发布的最新油价确定，其他材料价格依据当地市场价格确定。

施工机械使用费：指消耗在工程项目上的机械磨损，维修和动力燃料等费用。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以不含税价格进行计算。

在以上三项费用的计算，均根据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）进行。物价参照地方物价标准。

措施费：包括临时设施费、夜间施工费增加费、冬雨季施工增加费、施工辅 助费及安全施工措施费。本项目主要是土方、石方、砌体工程，临时设施费都为 2%，因此临时设施费取 2%，冬雨季施工增加费取 1.5%，夜间施工费增加费取 0.5%， 施工辅助费取 0.7%，安全施工措施费取 0.3%。本项目措施费费率计取5%，计算基础为直接工程费。

②间接费

依据《土地复垦方案编制实务》（2011 年 6 月国土资源部土地整理中心编 著）的间接费计取规定，间接费取 5%，计算基础为直接工程费。

③利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《土地复垦方案编制实务》（2011 年 6 月国土资源部土地整理中心编著）规定，利润率取 7%，计算基础为 直接费与间接费两项之和。

④税金

指国家税法规定的应计入工程造价内的增值税。计算公式为：

税金=（直接工程费+间接费+利润+材料价差）×增值税税率

根据根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）文件，税率按 9%执行。

3）设备购置费

设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。本项目不涉及到此项。

4）其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和土地治理监测费构成。

①前期工作费

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

a.前期工作费

前期工作费是指工程施工前所发生的各项支出，包括：土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著），可按照工程施工费的5%-7%计取。本方案按照5%计取。

b.工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、复垦监测与管护费和设备费为计算基数，依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）本项目可按照施工费的2%-3%计取。本方案按照工程施工费的2%计取。

c.竣工验收费

竣工验收费是指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果管理等发生的各项费用，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、复垦后土地重估与登记费和标识设定费。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定，竣工验收费按工程施工费的3.0%计取。

d.业主管理费

根据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费四项之和的 2.8%计取。

5）监测与管护费

①监测费

监测费是指在矿山开采过程中，为了能及时掌握实际情况，调整并采取及时、有效、正确的复垦措施而设定监测点，用来监测土壤状况、复垦效果和设施等情况，确保复垦工作顺利进行所产生的费用。

②管护费

管护费是对复垦后的一些重要的工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。

- 预备费

预备费由基本预备费和风险金构成。

①基本预备费是指为解决工程施工过程中因自然、设计变更等所增加的费用。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定可按工程施工费、设备费和其他费用之和的6％～10%计取。本次方案按8%计取。

②风险金按工程施工费和其他费用之和的5.00%进行计取。

③参照中国统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2025年黑龙江省CPI增长率为0.2%。

（二）单项工程量及其经费估算

根据所涉及的工程类型、工程设计、工程部署、工程量及工程技术手段等，参照相关标准，进行经费估算，表土剥离与植被移植利用25.65万元、地貌重塑经费4.79万元、土壤重构经费5.28万元、植被重建经费11.35万元、景观营建经费5.05万元、监测与管护经费13.41万元。单项工程量及其经费估算汇总表，详见表6-6。

表6-6 单项工程量及其经费估算汇总表

| 序号 | 定额编号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  | 表土剥离与植被移植利用 |  |  |  | 25.65 |
| 1 |  | 表土剥离工程 |  |  |  | 6.98 |
| （1） | 1-182 | 表土剥离 | m3 | 17200 | 4.06 | 6.98 |
| 2 |  | 表土管护工程 |  |  |  | 18.67 |
| （1） | 9-030 | 撒播种草 | hm2 | 1.0028 | 3668.06 | 0.37 |
| （2） | 1-283 | 石笼挡墙土方开挖 | m3 | 165 | 2.64 | 0.04 |
| （3） | 3-066 | 石笼挡墙体积 | m3 | 715 | 255.37 | 18.26 |
| （二） |  | 地貌重塑工程 |  |  |  | 4.79 |
| 1 |  | 露天采场、排土场治理工程 |  |  |  | 4.73 |
| （1） | 1-298 | 拆除石笼挡墙 | m3 | 715 | 12.04 | 0.86 |
| （2） | 2-319 | 运输拆除石笼 | m3 | 715 | 33.47 | 2.39 |
| （3） | 1-182 | 地面清理平整 | m3 | 3649 | 4.06 | 1.48 |
| 2 |  | 工业广场治理工程 |  |  |  | 0.06 |
| （1） | 1-298 | 拆除建筑垃圾 | m3 | 3.25 | 12.04 | 0 |
| （2） | 2-319 | 运输建筑垃圾 | m3 | 3.25 | 33.47 | 0.01 |
| （3） | 1-182 | 地面清理平整 | m3 | 134 | 4.06 | 0.05 |
| （三） |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 5.28 |
| 1 | 1-182 | 表土覆土 | m3 | 13000 | 4.06 | 5.28 |
| （四） |  | 植被重建工程 |  |  |  | 11.35 |
| 1 | 9-001 | 栽植乔木 | 株 | 9299 | 11.07 | 10.29 |
| 2 | 9-018 | 栽植常春藤 | 株 | 4720 | 2.24 | 1.06 |
| （五） |  | 景观营建工程 |  |  |  | 5.05 |
| 1 | 市场价 | 警示牌 | 个 | 10 | 200 | 0.2 |
| 2 | 市场价 | 攀爬网苫盖 | m2 | 40400 | 1.2 | 4.85 |
| （六） |  | 监测与管护 |  |  |  | 13.41 |
| 1 |  | 矿山地质环境监测 |  |  |  | 6.08 |
| （1） | 市场价 | 地质灾害监测 | 次 | 456 | 100 | 4.56 |
| （2） | 市场价 | 地表水监测 | 次 | 152 | 100 | 1.52 |
| 2 |  | 土地资源监测 |  |  |  | 0.38 |
| （1） | 市场价 | 地形地貌景观监测 | 次 | 38 | 100 | 0.38 |
| 3 |  | 生态系统监测 |  |  |  | 1.8 |
| （1） | 市场价 | 土壤质量监测 | 次 | 12 | 1000 | 1.2 |
| （2） | 市场价 | 复垦效果监测 | 次 | 12 | 500 | 0.6 |
| 4 |  | 管护 |  |  |  | 5.15 |
| （1） | 市场价 | 管护 | hm2 | 3*4.2924 | 4000 | 5.15 |
| — | — | 合计 | — | — | — | 65.53 |

（三）总工程量及其经费估算

通过投资预算，本项目生态修复动态总投资80.97万元，静态总投资80.02万元，其中，工程施工费52.12万元，其他费用6.82万元，监测与管护费13.41万元，预备费8.62万元。具体估算见下表。

表6-7 矿区生态修复投资估算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 52.12 | 65.13 |
| 二 | 其他费用 | 6.82 | 8.52 |
| 三 | 监测与管护费 | 13.41 | 16.76 |
| （一） | 监测费 | 8.26 |  |
| （二） | 管护费 | 5.15 |  |
| 四 | 预备费 | 8.62 | 9.59 |
| （一） | 基本预备费 | 4.72 |  |
| （二） | 风险金 | 2.95 |  |
| （三） | 差价预备费 | 0.95 |  |
| 五 | 静态总投资 | 80.02 | 100.00 |
| 六 | 动态总投资 | 80.97 |  |

表6-8 工程措施费估算表

| 序号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  | 表土剥离与植被移植利用 |  |  |  | 25.65 |
| 1 |  | 表土剥离工程 |  |  |  | 6.98 |
| （1） | 1-182 | 表土剥离 | m3 | 17200 | 4.06 | 6.98 |
| 2 |  | 表土管护工程 |  |  |  | 18.67 |
| （1） | 9-030 | 撒播种草 | hm2 | 1.0028 | 3668.06 | 0.37 |
| （2） | 1-283 | 石笼挡墙土方开挖 | m3 | 165 | 2.64 | 0.04 |
| （3） | 3-066 | 石笼挡墙体积 | m3 | 715 | 255.37 | 18.26 |
| （二） |  | 地貌重塑工程 |  |  |  | 4.79 |
| 1 |  | 露天采场、排土场治理工程 |  |  |  | 4.73 |
| （1） | 1-298 | 拆除石笼挡墙 | m3 | 715 | 12.04 | 0.86 |
| （2） | 2-319 | 运输拆除石笼 | m3 | 715 | 33.47 | 2.39 |
| （3） | 1-182 | 地面清理平整 | m3 | 3649 | 4.06 | 1.48 |
| 2 |  | 工业广场治理工程 |  |  |  | 0.06 |
| （1） | 1-298 | 拆除建筑垃圾 | m3 | 3.25 | 12.04 | 0 |
| （2） | 2-319 | 运输建筑垃圾 | m3 | 3.25 | 33.47 | 0.01 |
| （3） | 1-182 | 地面清理平整 | m3 | 134 | 4.06 | 0.05 |
| （三） |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 5.28 |
| 1 | 1-182 | 表土覆土 | m3 | 13000 | 4.06 | 5.28 |
| （四） |  | 植被重建工程 |  |  |  | 11.35 |
| 1 | 9-001 | 栽植乔木 | 株 | 9299 | 11.07 | 10.29 |
| 2 | 9-018 | 栽植常春藤 | 株 | 4720 | 2.24 | 1.06 |
| （五） |  | 景观营建工程 |  |  |  | 5.05 |
| 1 | 市场价 | 警示牌 | 个 | 10 | 200 | 0.2 |
| 2 | 市场价 | 攀爬网苫盖 | m2 | 40400 | 1.2 | 4.85 |
| — | — | 合计 | — | — | — | 52.12 |

表6-9 其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作费 | 52.12×费率5% | 2.61 |
| 2 | 工程监理费 | 52.12×费率2% | 1.04 |
| 3 | 竣工验收费 | 52.12×费率3% | 1.56 |
| 4 | 业主管理费 | 57.33×费率2.8% | 1.61 |
| 总计 |  | 1+2+3+4 | 6.82 |

表6-10 预备费估算表

| 序号 | 费用名称 | 费基（万元） | 费率（％）或计算公式 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本预备费 | 52.12+6.82 | 8% | 4.72 |
| 2 | 风险金 | 52.12+6.82 | 5% | 2.95 |
| 合计 |  |  |  | 7.67 |

表6-11 监测与管护费估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境监测 |  |  |  | 6.08 |
| （1） | 地质灾害监测 | 次 | 456 | 100 | 4.56 |
| （2） | 地表水监测 | 次 | 152 | 100 | 1.52 |
| 2 | 土地资源监测 |  |  |  | 0.38 |
| （1） | 地形地貌景观监测 | 次 | 38 | 100 | 0.38 |
| 3 | 生态系统监测 |  |  |  | 1.8 |
| （1） | 土壤质量监测 | 次 | 12 | 1000 | 1.2 |
| （2） | 复垦效果监测 | 次 | 12 | 500 | 0.6 |
| 4 | 管护 |  |  |  | 5.15 |
| （1） | 管护 | hm2 | 3*4.2924 | 4000 | 5.15 |
| 合计 |  |  |  |  | 13.41 |

| 表6-12 生态修复工程价差预备费及动态投资分年表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份（年） | 静态投资 | 1+r | i | 价差预备费 | 动态投资 |
|  | （万元） |  |  | （万元） | （万元） |
| 2027 | 27.43 | 1.002 | 1 | 0.05 | 27.48 |
| 2028 | 2.21 | 1.002 | 2 | 0.01 | 2.22 |
| 2029 | 2.87 | 1.002 | 3 | 0.02 | 2.89 |
| 2030 | 2.87 | 1.002 | 4 | 0.02 | 2.89 |
| 2031 | 2.87 | 1.002 | 5 | 0.03 | 2.9 |
| 2032 | 2.87 | 1.002 | 6 | 0.03 | 2.9 |
| 2033 | 2.87 | 1.002 | 7 | 0.04 | 2.91 |
| 2034 | 2.87 | 1.002 | 8 | 0.05 | 2.92 |
| 2035 | 2.87 | 1.002 | 9 | 0.05 | 2.92 |
| 2036 | 20.01 | 1.002 | 10 | 0.4 | 20.41 |
| 2037 | 3.43 | 1.002 | 11 | 0.08 | 3.51 |
| 2038 | 3.43 | 1.002 | 12 | 0.08 | 3.51 |
| 2039 | 3.42 | 1.002 | 13 | 0.09 | 3.51 |
| 合计 | 80.02 |  |  | 0.95 | 80.97 |

表6-13  建筑物拆除单价表（机械拆除）

定额编号：1-298                                             定额单位：100m3

工作内容：拆除、清理、堆放。                                   金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 803.18 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 764.93 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 48.65 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 58.04 | 5.8 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 45.03 | 40.53 |
| （3） | 其他人工费 | % | 5 | 46.33 | 2.32 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 716.29 |
| （1） | 挖掘机油动 1m3 | 台班 | 0.22 | 776.49 | 170.83 |
| （2） | 推土机 59kw | 台班 | 0.16 | 389.54 | 62.33 |
| （3） | 自卸汽车8t | 台班 | 0.84 | 534.55 | 449.02 |
| （4） | 其他机械费 | % | 5 | 682.18 | 34.11 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 764.93 | 38.25 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 803.18 | 40.16 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 843.34 | 59.03 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 202.67 |
| 1 | 柴油 | kg | 62.36 | 3.25 | 202.67 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 1105.04 | 99.45 |
| 合计 |  |  |  |  | 1204.49 |

表6-14  1m3挖掘机挖装自卸汽车运土

定额编号：1-299                                             定额单位：100m3

工作内容：挖装、运输、卸载、空回。运距：0.5~1km。               金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 932.83 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 888.41 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 48.65 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 58.04 | 5.80 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 45.03 | 40.53 |
| （3） | 其他人工费 | % | 5 | 46.33 | 2.32 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 839.77 |
| （1） | 挖掘机油动 1m3 | 台班 | 0.22 | 776.49 | 170.83 |
| （2） | 推土机 59kw | 台班 | 0.16 | 389.54 | 62.33 |
| （3） | 自卸汽车8t | 台班 | 1.06 | 534.55 | 566.62 |
| （4） | 其他机械费 | % | 5 | 799.78 | 39.99 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 888.41 | 44.42 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 932.83 | 46.64 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 979.48 | 68.56 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 236.28 |
| 1 | 柴油 | kg | 72.7 | 3.25 | 236.28 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 115.59 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 1284.31 | 115.59 |
| 合计 |  |  |  |  | 1399.90 |

表6-15 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输

定额编号：2-319                                             定额单位：100m3

工作内容：装、运、卸、空回。运距：0.5~1km。                    金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2219.53 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2113.84 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 121.69 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 58.04 | 5.80 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 2.5 | 45.03 | 112.58 |
| （3） | 其他人工费 | % | 2.8 | 118.38 | 3.31 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 1992.14 |
| （1） | 挖掘机油动 1m3 | 台班 | 0.87 | 776.49 | 675.55 |
| （2） | 推土机 59kw | 台班 | 0.4 | 389.54 | 155.82 |
| （3） | 自卸汽车8t | 台班 | 2.07 | 534.55 | 1106.52 |
| （4） | 其他机械费 | % | 2.8 | 1937.88 | 54.26 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2113.84 | 105.69 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2219.53 | 110.98 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2330.50 | 163.14 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 576.97 |
| 1 | 柴油 | kg | 177.53 | 3.25 | 576.97 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 276.35 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 3070.61 | 276.35 |
| 合计 |  |  |  |  | 3346.97 |

表6-16 推土机推土

定额编号：1-182                                             定额单位：100m3

工作内容：推送、运送、卸除、拖平、空回。                       金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 264.43 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 251.84 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 14.18 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.30 | 45.03 | 13.51 |
| （3） | 其他人工费 | % | 5.00 | 13.51 | 0.68 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 251.84 |
| （1） | 推土机74KW | 台班 | 0.42 | 571.07 | 239.85 |
| （2） | 其他机械费 | % | 5.00 | 239.85 | 11.99 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 251.84 | 12.59 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 264.43 | 13.22 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 277.66 | 19.44 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 75.08 |
| 1 | 柴油 | kg | 23.10 | 3.25 | 75.08 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 372.17 | 33.49 |
| 合计 | 合 计 |  |  |  | 405.66 |

表6-17 挖掘机挖土

定额编号：1-283                                             定额单位：100m3

工作内容：挖土、就地堆放。                                    金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 182.64 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 173.94 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 31.07 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 0.6 | 45.03 | 27.02 |
| （3） | 其他人工费 | % | 15 | 27.02 | 4.05 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 142.87 |
| （1） | 挖掘机油动1m3 | 台班 | 0.16 | 776.49 | 124.24 |
| （2） | 其他机械费 | % | 15 | 124.24 | 18.64 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 173.94 | 8.70 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 182.64 | 9.13 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 191.77 | 13.42 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 1 | 柴油 | kg | 11.52 | 3.25 | 37.44 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 242.64 | 21.84 |
| 合计 |  |  |  |  | 264.48 |

表6-18 石笼

定额编号：3-066                                      定额单位：100m3抛投方

工作内容：编笼、安放、运石装填、封口、整平。                   金额单位：元

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 17044.93 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 16233.27 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 3768.87 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 4.0 | 58.04 | 232.16 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 76.90 | 45.03 | 3462.81 |
| （3） | 其他人工费 | % | 2.00 | 3694.97 | 73.90 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 12464.40 |
| （1） | 块石 | m3 | 113.00 | 60.00 | 6780.00 |
| （2） | 钢筋 | t | 1.70 | 3200.00 | 5440.00 |
| （3） | 其他材料费 | % | 2.00 | 12220.00 | 244.40 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 16233.27 | 811.66 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 17044.93 | 852.25 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 17897.18 | 1252.80 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 4278.18 |
| （1） | 块石 | m3 | 113.00 | 37.86 | 4278.18 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 23428.16 | 2108.53 |
| 合计 |  |  |  |  | 25536.69 |

表6-19 土壤培肥

定额编号：补1                                              定额单位：hm2

工作内容：有机肥撒播                                         金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2955.52 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2814.78 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 230.78 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.00 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 5 | 45.03 | 225.15 |
| （3） | 其他费用 | % | 2.5 | 225.15 | 5.63 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2584.00 |
| （1） | 肥料 | t | 0.8 | 3230.00 | 2584.00 |
| （2） | 其他费用 | % | 2.5 | 750.00 | 18.75 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2814.78 | 140.74 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2955.52 | 147.78 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 3103.29 | 217.23 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 3320.52 | 298.85 |
| 合计 | - | - | - | - | 3619.37 |

表6-20 栽种常春藤

定额编号：9-018                                             定额单位：100株

工作内容：挖坑，栽植，浇水，覆土保墒，整形，清理。             金额单位：元

| 名称 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 182.62 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 173.92 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 45.21 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.00 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 1 | 45.03 | 45.03 |
| （3） | 其他人工费 | % | 0.4 | 45.03 | 0.18 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 128.71 |
| （1） | 树苗 | 株 | 102 | 1.20 | 122.40 |
| （2） | 水 | m3 | 3 | 1.69 | 5.07 |
| （3） | 其他材料费 | % | 0.4 | 311.07 | 1.24 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 173.92 | 8.70 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 182.62 | 9.13 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 191.75 | 13.42 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 205.17 | 18.47 |
| 合计 |  |  |  |  | 223.64 |

表6-21 栽植落叶松

定额编号：9-001                                             定额单位：100株

工作内容：挖坑，栽植，浇水，覆土保墒，整形，清理。             金额单位：元

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 722.31 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 687.92 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 171.97 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.00 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 3.8 | 45.03 | 171.11 |
| （3） | 其他人工费 | % | 0.5 | 171.11 | 0.86 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 515.95 |
| （1） | 落叶松 | 株 | 102 | 5.00 | 510.00 |
| （2） | 水 | m3 | 2 | 1.69 | 3.38 |
| （3） | 其他材料费 | % | 0.5 | 513.38 | 2.57 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 0.00 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 687.92 | 34.40 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 722.31 | 36.12 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 758.43 | 53.09 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 1 | 落叶松 | 株 | 102 | 2.00 | 204.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 1015.52 | 91.40 |
| 合计 |  |  |  |  | 1106.91 |

表6-22 撒播种草

定额编号：9-030                                                 定额单位：hm2

工作内容： 种子处理、人工撒播草籽、不覆土。                    金额单位：元

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2995.28 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2852.64 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 94.56 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 2.10 | 45.03 | 94.56 |
| （3） | 其他人工费 | % |  |  | 0.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2758.08 |
| （1） | 高羊茅草籽 | kg | 80.00 | 33.80 | 2704.00 |
| （2） | 其他材料费 | % | 2.00 | 2704.00 | 54.08 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 0.00 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 2852.64 | 142.63 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 2995.28 | 149.76 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 3145.04 | 220.15 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 3365.19 | 302.87 |
| 合计 |  |  |  |  | 3668.06 |

表6-23 机械台班费计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用小计 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费合计 | 人工费（元/日） |  | 动力燃料费小计 | 汽油 （元/kg） |  | 柴油 （元/kg） |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1004 | 挖掘机油动 1m3 | 776.49 | 336.41 | 440.08 | 2.00 | 116.08 | 324.00 |  |  | 72.00 | 4.50 |
| 1013 | 推土机59kw | 389.54 | 75.46 | 314.08 | 2.00 | 58.04 | 198.00 |  |  | 44.00 | 4.50 |
| 1014 | 推土机74kw | 571.07 | 207.49 | 363.58 | 2.00 | 116.08 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |
| 4012 | 自卸汽车8t | 534.55 | 206.97 | 327.58 | 2.00 | 58.04 | 211.50 |  |  | 47.00 | 4.50 |

三、阶段工作任务与经费安排

（一）阶段工作任务

矿山设计开采服务年限为9.5年，边开采、边恢复，闭矿后还需要0.5年进行修复，因此矿区生态修复时间为10年，管护时间为3年。根据矿山开发利用方案及矿山实际情况对矿区生态修复进行分期部署，可分为三期：近期、中期和远期。本项目进度安排仅作为矿山企业边生产边治理的参考，露天采场实际开采情况未定，因此，将露天采场治理及植被管护具体费用时统一列入闭矿后。

1、近期（5年内）实施计划

本项目设计开采服务年限为9.5年，生态修复采用边开采、边恢复，闭矿后还需要0.5年进行修复，因此生态修复方案服务年限为10年，近期年度安排工作主要体现在2026年10月-2031年9月，近期内工程主要包括表土剥离、表土管护、排土场石笼挡墙土、设立警示牌和监测工程，安排如下表（具体以矿山实际运营为准，本设计仅供参考）6-24：

表6-24 近期（5年内）实施计划阶段工作计划安排表

| 阶段 | 年度（年） | 近期修复工作安排工程措施 |
| --- | --- | --- |
| 近期 | 2026年10月-2027年9月 | 表土剥离17200m3、撒播种草0.43hm2、石笼挡墙土方开挖165m3、石笼挡墙体积715m3； 设置警示牌10个； 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
|  | 2027年10月-2028年9月 | 开采台阶复垦林地植树90株，栽植常青藤180株，攀爬网苫盖1538m2，表土覆土163m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
|  | 2028年10月-2029年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
|  | 2029年10月-2030年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
|  | 2030年10月-2031年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |

图6-1 近期生态修复工程部署图

2、中期（第6-9年）实施计划

中期年度安排工作主要体现在2031年10月-2035年9月，中期内工程主要包括表土覆土、栽植乔木、栽植常春藤等、监测工程。具体安排如下表6-25：

表6-25 中期（6-9年）实施计划阶段工作计划安排表

| 阶段 | 年度（年） | 中期修复工作安排工程措施 |
| --- | --- | --- |
| 中期 | 2031年10月-2032年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
|  | 2032年10月-2033年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
|  | 2033年10月-2034年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测48次、地表水监测16次、地形地貌景观监测4次。 |
|  | 2034年10月-2035年9月 | 开采台阶复垦林地植树250株，栽植常青藤500株，攀爬网苫盖4280m2，表土覆土453m3 地质灾害监测6次、地形地貌景观监测2次。 |

图6-2 中期生态修复工程部署图

3、远期（第10-13年）实施计划

远期年度安排工作主要体现在2035年10月-2039年9月，远期内工程主要包括露天采场地面清理平整、工业广场拆除建筑、地面清理平整、表土覆土、栽植乔木、栽植常春藤等工程。土壤质量监测、复垦效果监测和管护。具体安排如下表6-26：

表6-26 远期（10-13年）实施计划阶段工作计划安排表

| 阶段 | 年度（年） | 远期修复工作安排工程措施 |
| --- | --- | --- |
| 远期 | 2035年10月-2036年9月 | 排土场拆除石笼挡墙715m3、排土场运输拆除石笼715m3、露天采场地面清理平整3649m3、工业广场拆除建筑垃圾3.25m3、工业广场运输建筑垃圾3.25m3、工业广场地面清理平整134m3； 表土覆土9786m3； 栽植乔木7459株、栽植常春藤1040株、播撒草籽0.5728hm2； 攀爬网苫盖8902m2。 |
|  | 2036年10月-2037年9月 | 土壤质量监测4次、复垦效果监测4次和管护4.2924hm2。 |
|  | 2037年10月-2038年9月 | 土壤质量监测4次、复垦效果监测4次和管护4.2924hm2。 |
|  | 2038年10月-2039年9月 | 土壤质量监测4次、复垦效果监测4次和管护4.2924hm2。 |

图6-3 后期生态修复工程部署图

（二）近年工作任务与经费进度安排

表6-27 前三年度矿区生态修复工作计划表

| 序号 | 修复阶段 | 所属生态修复区块 | 是否为临时用地 | 主要工程措施 | 工程量 | 目标地类 | 面积（hm2） | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年度 | 露天采场 | 是 | 设立警示牌 | 10个 | — | — | 0.20 |
|  |  |  |  | 表土剥离 | 17200m3 |  |  | 6.98 |
|  |  |  |  | 撒播种草 | 0.43hm2 |  |  | 0.16 |
|  |  |  |  | 石笼挡墙土方开挖 | 165m3 |  |  | 0.04 |
|  |  |  |  | 石笼挡墙体积 | 715m3 |  |  | 18.26 |
|  |  |  |  | 地质灾害监测 | 48次 |  |  | 0.48 |
|  |  |  |  | 地表水监测 | 16次 |  |  | 0.16 |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 4次 |  |  | 0.04 |
| 2 | 第二年度 | 露天采场 | 是 | 植树 | 90株 | — | — | 0.1 |
|  |  |  |  | 栽植常青藤 | 180株 |  |  | 0.04 |
|  |  |  |  | 攀爬网苫盖 | 1538m2 |  |  | 0.22 |
|  |  |  |  | 表土覆土 | 163m3 |  |  | 0.07 |
|  |  |  |  | 地质灾害监测 | 48次 |  |  | 0.48 |
|  |  |  |  | 地表水监测 | 16次 |  |  | 0.16 |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 4次 |  |  | 0.04 |
| 3 | 第三年度 | 露天采场 | 是 | 植树 | 250株 | — | — | 0.28 |
|  |  |  |  | 栽植常青藤 | 500株 |  |  | 0.11 |
|  |  |  |  | 攀爬网苫盖 | 4280m2 |  |  | 0.51 |
|  |  |  |  | 表土覆土 | 453m3 |  |  | 0.18 |
|  |  |  |  | 地质灾害监测 | 48次 |  |  | 0.48 |
|  |  |  |  | 地表水监测 | 16次 |  |  | 0.16 |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 4次 |  |  | 0.04 |

表6-28 矿区生态修复工程量与经费安排表 费用单位：万元

| 序号 | 生态修复区块 | 范围 （拐点坐标） | 生态修复面积 | 主要治理修复问题 | 保护与预防控制工程 |  |  |  | 修复工程 |  |  |  | 监测与管护工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 保护措施 | 工程量 | 费用 | 实施时间 | 修复措施 | 工程量 | 费用 | 实施时间 | 监测措施 | 工程量 | 费用 | 实施时间 |
| 1 | 露天采场 | 1，5028818.237，44432547.72 2，5028806.718，44432565.45 3，5028788.139，44432567.2 4，5028774.925，44432569.18 5，5028760.204，44432566.01 6，5028740.09，44432551.09 7，5028733.813，44432524.76 8，5028731.793，44432490.71 9，5028735.618，44432467.64 10，5028759.031，44432425.04 11，5028778.704，44432397.52 12，5028790，44432372.86 13，5028799.843，44432344.61 14，5028809.014，44432323.49 15，5028813.998，44432303.58 16，5028818.058，44432286.4 17，5028839.298，44432252 18，5028871.476，44432226.08 19，5028888.958，44432216.47 20，5028909.152，44432223.83 21，5028932.867，44432236.47 22，5028957.977，44432257.96 23，5028985.734，44432279.26 24，5028979.917，44432321.21 25，5028970.573，44432413.96 26，5028960.591，44432450.73 27，5028940.81，44432488.33 28，5028920.231，44432516.89 29，5028899.137，44432537.88 30，5028883.68，44432533.51 31，5028859.927，44432524.43 32，5028827.669，44432529.97 | 5.6694hm2 | 地质环境影响、土地损毁、生态受损 | 警示牌、表土剥离 | 设立警示牌10个、表土剥离16949.8m3。 | 7.08 | 2026年10月-2026年12月 | 地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观营建 | 露天采场地面清理平整3649m3、 表土覆土12850m3； 栽植乔木9123株、栽植常春藤4720株； 攀爬网苫盖40400m2。 | 22.69 | 2035年10月-2036年4月 | 地质灾害监测、地表水监测、地形地貌景观监测、土壤质量监测、复垦效果监测、管护。 | 地质灾害监测456次、 地表水监测152次、 地形地貌景观监测38次、土壤质量监测6次、复垦效果监测6次管护面积3.6362hm2。 | 11.72 | 2026年10月-2039年4月 |
| 2 | 工业广场 | 1，5028805.876，432567.423 2，5028799.396，432576.726 3，5028781.624，432602.239 4，5028777.936，432607.534 5，5028774.808，432604.024 6，5028772.315，432601.227 7，5028759.971，432588.100 8，5028743.521，432569.956 9，5028738.546，432558.844 10，5028742.780，432555.140 11，5028755.374，432564.876 12，5028767.439，432570.697 13，5028779.046，432570.318 14，5028785.443，432569.541 15，5028786.558，432569.406 16，5028794.398，432568.601 | 0.134hm2 | 土地损毁、生态受损 | 表土剥离 | 表土剥离148.2m3 | 0.06 | 2026年10月-2026年12月 |  | 工业广场拆除建筑垃圾3.25m3、工业广场运输建筑垃圾3.25m3、工业广场地面清理平整134m3；表土覆土148.2m3；撒播种草0.0846hm2、 栽植乔木124株。 | 0.23 | 2035年10月-2036年4月 | 土壤质量监测、复垦效果监测、管护。 | 土壤质量监测3次、复垦效果监测3次、管护0.134hm2。 | 0.61 | 2036年5月-2039年4月 |
| 3 | 排土场 | 1，5028863.979，432530.037 2，5028863.662，432543.266 3，5028857.410，432554.888 4，5028850.333，432564.572 5，5028848.421，432579.038 6，5028853.502，432584.118 7，5028876.759，432588.457 8，5028883.621，432592.002 9，5028888.797，432594.675 10，5028887.474，432601.819 11，5028876.229，432610.153 12，5028854.444，432612.362 13，5028847.522，432613.064 14，5028832.176，432611.873 15，5028814.449，432614.122 16，5028806.379，432618.091 17，5028801.291，432623.657 18，5028792.621，432633.834 19，5028788.123，432621.398 20，5028779.524，432609.227 21，5028801.692，432575.949 22，5028809.224，432565.175 23，5028828.830，432532.992 24，5028835.192，432531.731 25，5028846.093，432529.720 | 0.5222hm2 | 土地损毁、生态受损 | 表土剥离、表土养护 | 表土剥离102m3、 撒播种草0.43hm2、 石笼挡墙土方开挖165m3、 石笼挡墙体积715m3。 | 18.50 | 2026年10月-2026年12月 |  | 排土场拆除石笼挡墙715m3、排土场运输拆除石笼715m3、表土覆土102m3；撒播种草0.4882hm2、 栽植乔木85株。 | 3.56 | 2035年10月-2036年4月 | 土壤质量监测、复垦效果监测、管护。 | 土壤质量监测3次、复垦效果监测3次、管护0.5222hm2。 | 1.08 | 2036年5月-2039年4月 |

第七章 保障措施与公众参与

一、保障措施

（一）组织保障

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确方案实施的组织机构及其职责：矿区生态修复方案报请自然资源行政主管部门批准后，由矿山负责组织实施。为保证方案的顺利实施，负责方案的委托、报批和实施工作，应建立一个由鸡东县哈达镇青山村采石场法人任组长的矿区生态修复工作领导小组，下设立各专门机构，选调责任心强，政策水平较高，懂专业的得力人员，具体负责矿区生态修复的各项工作。确保矿区生态修复工程的实施，以达到矿区生态修复的最终效果。

（二）技术保障

根据矿区生态修复各项工程的技术要求，具体可以采以下技术保障措施：

1、为加强技术指导和咨询服务工作，矿山应成立专业技术人员组成的技术小组，对本矿区生态修复进行专门研究、咨询。根据各项工程的技术要求，技术指导小组对项目进行全面的指导，并且提供技术支持，以保证项目的顺利实施。

2、矿区生态修复实施中，根据矿区生态修复方案内容，可与相关实力雄厚的技术单位合作，编制阶段矿区生态修复实施计划和年度矿区生态修复实施计划，分阶段进行矿区生态修复。并及时总结阶段性矿区生态修复实施经验，并修订矿区生态修复方案。

3、加强与相关技术单位的合作，加强对省内外具有先进矿区生态修复技术单位的学习研究，及时吸取教训，完善矿区生态修复措施。

4、根据实际生产情况结合矿山地质环境变化和土地损毁情况，进一步完善矿区生态修复方案，扩展矿区生态修复方案编制的深度、广度和适宜度，让方案更贴合矿山实际情况，更利于实施工作。

5、严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有等级资质和技术实力。

6、定期培训技术人员，咨询相关专家，并对矿山地质环境和土地损毁情况进行动态观测和评价。

（三）资金保障

矿山年产矿石9万m3/年，销售价格45元/m3，销售收入405万元/年。项目资金是生态修复工作取得成功的重要保证，鸡东县哈达镇青山村采石场为保证方案顺利及时实施，将采取以下资金保障措施。

1、资金来源

鸡东县哈达镇青山村采石场将实施矿区生态修复的资金来源为列入矿山生产建设成本并足额预算，确保项目资金专款专用。

2、资金预存方式

本项目生态修复总投资80.97万元。根据《土地复垦条例实施办法》，生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存土地复垦费用，矿山每年11月末前需将下一年度经费预存到矿山地质环境恢复治理基金专户，但第一次预存的数额不得少于土地复垦费用总金额的百分之二十。余额按照土地复垦方案确定的土地复垦费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一年预存完毕。

3、各年度资金安排

本方案按照动态资金预存，全部纳入企业生产成本，在本方案服务年限内，为保证矿山生态修复顺利实施，2026年首次预存金额为16.20万元，剩余各年平均分配预存，在生产建设活动结束前至少一年预存完毕。在本方案服务年限内各年预存金额如下表所示。

表7-1 鸡东县哈达镇青山村采石场矿山生态修复费用预存计划表

| 年份 | 年度预测费用（万元） | 占总费用比（%） |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 16.20 | 20.00 |
| 2027 | 7.197 | 8.89 |
| 2028 | 7.197 | 8.89 |
| 2029 | 7.197 | 8.89 |
| 2030 | 7.197 | 8.89 |
| 2031 | 7.197 | 8.89 |
| 2032 | 7.197 | 8.89 |
| 2033 | 7.196 | 8.89 |
| 2034 | 7.196 | 8.89 |
| 2035 | 7.196 | 8.88 |
| 合计 | 80.97 | 100.00 |

二、公众参与

矿区生态修复方案的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、矿山企业和矿区周边区域公众对项目占地及开展后期矿区生态修复工作的意见和建议，以明项目土地复垦的可行性，同时监督环境保护和修复工作的顺利实施，实现矿区生态修复的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥矿区生态修复的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

（一）方案编制中公众参与

方案的公众参与包括前期准备、组织公众参与及实地调研、方案公示、咨询相关部门意见等方面。矿区生态修复公众参与的前期准备包括：了解当地基本资料、调查土地利用现状及对复垦方向的意愿等，通过前期实地调研，结合公众所提意见，让项目区公众参与到项目中来，加强当地群众对复垦项目的认识与了解，深化编制单位对当地实际情况的感性认识。方案编制初稿完成后，在送审前，将矿区生态修复方案中损毁土地情况、工程措施内容等予以公告，公告结束后听取项目所在地自然资源、农业等相关部门对方案的意见及建议，进行修改完善。

（二）后续公众全程全面参与

方案实施过程中，为加强公众参与，矿区生态修复实施单位应设立土地复垦意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。每三年组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对矿区生态修复实施情况进行一次实地考察验收。根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对矿区生态修复方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报自然资源主管部门备案。

竣工验收阶段中，矿区生态修复工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对土地复垦项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

竣工验收合格后，组织群众、相关职能部门和专家代表召开座谈会，征求对修复后土地利用权属分配的意见和建议。

（三）公众调查情况分析

1、调查问卷的发放

方案编制人员采取问卷调查的形式，公开征集矿山领导、职工和当地居民的意见。收集矿区周边公众对于矿区开采以及修复工作的意见。

2、调查对象及问卷发放

为充分反映公众对本项目的意见，使调查结果具有代表性，本次调查共发放调查表20份，收回有效调查表20份，回收率100%，公众参与人员统计情况见表7-2所示。

表7-2 公众参与人员统计情况表

| 单位名称 | 调查份数（份） | 按年龄构成分组（岁） |  |  | 性别比较 | 按文化程度分组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25-40 | 41-55 | 56以上 | 男：女 | 初中及以下 | 高中及中专 | 大专及以上 |
| 鸡东县 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18：2 | 11 | 4 | 5 |
| 合计 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18：2 | 11 | 4 | 5 |

3、调查结果统计

通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与问卷调查结果统计表，见表7-3。

表7-3 公众参与问卷调查结果统计表

| 序号 | 问 题 | 统计结果（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 您对本项目了解吗？ A很了解；B一般了解；C不了解 | 30.00 | 70.00 | 0.00 |
| 2 | 您认为进行土地复垦是否有必要？ A没有；B有；C非常有必要性 | 0.00 | 85.00 | 15.00 |
| 3 | 对您造成破坏最大的地类是哪类？ A耕地；B草地；C林地 | 0.00 | 5.00 | 95.00 |
| 4 | 该工程对您的居住环境会有什么影响？ A土地；B道路；C水源 | 15.00 | 75.00 | 10.00 |
| 5 | 您对进行土地复垦是否支持？ A不支持；B支持；C非常支持 | 5.00 | 50.00 | 45.00 |
| 6 | 您认为进行土地复垦利用方向是什么？ A耕地；B林地；C草地 | 0.00 | 85.00 | 15.00 |
| 7 | 您认为进行土地复垦应达到什么标准？ A满足耕种；B恢复原样；C无所谓 | 20.00 | 80.00 | 0.00 |
| 8 | 您认为本次复垦措施是否得当？ A是；B否 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 您认为复垦后权属单位应该是谁？ A村集体；B企业 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 您认为土地复垦实施的最大难度是什么？ A资金不到位；B工程质量无保障；C复垦不及时 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |

4、问卷调查结果分析

由数据可知，大多数受调查者认为矿区生态修复对于恢复当地生态环境还是充满信心，但也有少数受调查者有一定程度的担忧，这就更加促使我们必须把矿区生态修复工作一步步落到实处，恢复由于采矿损毁的当地的生态环境。绝大部分受调查者都意识到矿区生态修复的必要性，这对于本矿矿区生态修复工作的开展打下了良好的群众基础。根据当地的生态环境特点，恢复为林地和草地是主要复垦方向。

三、效益分析

（一）经济效益分析

矿区生态修复工程的经济效益体现在直接以及间接经济效益两个方面。其中，直接经济效益是指通过矿区生态修复工程对土地的再利用带来的农业产值。间接经济效益是通过矿区生态修复工程实施而减少的对环境破坏等需要的生态补偿。

1、直接经济效益

本项目最终将复垦为乔木林地3.7196hm2。乔木林地种植落叶松9299株。20年后，落叶松按200元/株计算，能给地方增加185.98万元。

2、间接经济效益

矿区生态修复结合矿山建设过程中的总量控制与循环经济，通过对矿山疏干水与处理回收废水的利用，一方面减少了复垦生态系统管护费用，一方面减少了企业排污费。同时，矿区生态修复工程的实施对生态重建起到了很大的水土保持效果，减少了项目影响区域的水土流失量，改善了矿山生态环境。在一定程度上补偿了生态破坏造成的影响。

（二）生态效益

矿区生态修复方案实施后，可以有效地控制工程建设过程中人为造成的矿山地质灾害、水土流失，对改善项目区生态环境条件具有一定的作用。本方案各矿区生态修复工程综合防治措施在设计的基础上通过实施和良好运行将产生明显的防灾、保水保土效益。通过改变微地形、改良土壤理化性质可增加入渗，减轻土壤侵蚀。

（三）社会效益

鸡东县哈达镇青山村采石场矿区生态修复工程对破坏土地利用结构进行重新调整，破坏土地重新得到合理的利用，有利于生产条件的改善和经济的可持续发展，对改善人们的生活水平有一定的帮助，可以增加当地村民对矿方的好感，减少村民和矿方发生矛盾的几率，有利于当地的安定团结。所以，矿区生态修复工程不仅对生态环境有着重大意义，而且对项目区的安定团结和稳定发展也起重要作用，它将是保证项目区区域可持续发展的重要组成部分，因而具有重要的社会效益。

故本矿区生态修复工程方案的实施有利于矿区内经济、生态环境和社会的和谐发展。

第八章 结论

一、结论

1、鸡东县哈达镇青山村采石场采矿权人为鸡东县哈达镇青山村采石场，矿区面积0.0567km2，开采矿种为建筑闪长岩，矿山生产规模为9万m3/年，可采出资源储量为1101504.25m3，开采年限为9.5年，生态修复采用边开采、边恢复，闭矿后还需要0.5年进行修复，监测管护期3年，因此方案服务年限为13年。

2、矿山开采方式为露天开采，矿山开拓生产开拓系统首先进行表土及风化层剥离，自上而下逐层开采。本矿合计损毁土地面积6.3256hm2，损毁形式为挖损与压占。损毁土地类型为乔木林地（5.7398hm2）、其他草地（0.5728hm2）、农村道路（0.0130hm2）。

3、矿山生产建设规模为中型，矿山地质环境条件复杂程度划分为中等，评估区的重要程度划分为重要区，因此将本次的评估级别确定为一级。评估区面积8.6917hm2。本项目矿山地质环境保护与恢复治理分区结果为一般防治区和次重点防治区。矿山地质环境次重点防治区：主要分布在矿山拟损毁区，包括露天采场（5.6694hm2）、工业广场（0.134hm2）和排土场（0.5222hm2），面积为6.3256hm2。区内潜在崩塌、水土侵蚀危害程度轻，其危险性小；冻土冻融地质灾害弱发育，危害程度轻，危险性小；矿山开采对含水层影响较轻；对地形地貌景观的影响较严重。矿山地质环境影响预测评估结果较严重，确定该区为重点防治区。矿山地质环境一般防治区：主要为除已损毁区和拟损毁区以外范围，面积为2.3661hm2。潜在崩塌、水土侵蚀危害程度轻，危险性小；冻土冻融地质灾害弱发育，危害程度轻，危险性小；区内没进行采矿活动，对含水层、地形地貌景观影响较轻。矿山地质环境影响预测评估结果轻，确定该区为一般防治区。

4、本次复垦修复土地面积6.3256hm2，露天采场复垦为农村道路0.0130hm2，露天采场底部合围区及开采台阶复垦为乔木林地3.6362hm2；工业场地复垦为乔木林地0.0494hm2、其他草地0.0846hm2；排土场复垦为乔木林地0.0340hm2、其他草地0.4882hm2；露天采场开采边坡投影面积（2.0202hm2）无法复垦为耕地、林地和草地，开采边坡坡底栽植常春藤保护边坡。

5、生态修复工程主要治理对象为露天采场、工业广场、排土场，主要措施为表土剥离、表土管护、排土场石笼挡墙土、露天采场地面清理平整、工业广场拆除建筑、地面清理平整、表土覆土、栽植乔木、栽植常春藤等工程。矿山地质环境监测主要为地质灾害监测、地表水监测、地形地貌景观监测；土壤质量监测、复垦效果监测。

（1）表土剥离与植被移植利用：表土剥离17200m3、撒播种草0.43hm2、石笼挡墙土方开挖165m3、石笼挡墙体积715m3。

（2）地貌重塑工程：排土场拆除石笼挡墙715m3、排土场运输拆除石笼715m3、露天采场地面清理平整3649m3、工业广场拆除建筑垃圾3.25m3、工业广场运输建筑垃圾3.25m3、工业广场地面清理平整134m3。

（3）土壤重构工程：表土覆土13000m3。

（4）植被重建工程：栽植乔木9299株、栽植常春藤4720株、播撒草籽0.5728hm2。

（5）景观营建工程：警示牌10个、攀爬网苫盖40400m2。

（6）监测与管护：地质灾害监测456次、地表水监测152次、地形地貌景观监测38次、土壤质量监测12次、复垦效果监测12次；管护4.2924hm2，管护3年。

6、通过投资预算，本项目生态修复动态总投资80.97万元，，静态总投资80.02万元，其中，工程施工费52.12万元，其他费用6.82万元，监测与管护费13.41万元，预备费8.62万元。

二、建议

1、在矿区生态修复矿山实施过程中，应注意周边生态环境的保护，避免人为的扰动造成新的破坏。

2、开采和治理期间应加强巡视，发现异常，及时处理。

3、矿山应积极响应“边开采、边治理”的原则，对于矿山建设场地已达最终状态的区域及时治理、恢复植被。矿山生产期加强对项目区损毁土地（矿山道路等区域）进行绿化、美化及净化的生态环境工程治理。

4、根据具体开采情况，应适时地对本方案进行修改，调整矿区生态修复实施工作。

5、应加强维护管理，尤其是矿山闭坑后露天采场排水问题，应派专人负责，同时对采坑尽可能的使用废土石进行回填，确保复垦工程发挥长期效益。